## План О+ТО+Т 2021
Приложение № 5
к Договору подряда
от 25.12.2020 года № 1п/2020
График осмотра и планово-предупредительного ремонта (ППР) объектов электросетевого комплекса
Условные обозначения: О - осмотр, ТО - техническое обслуживание, Т - текущий ремонт, К - капитальный ремонт
№ п/п | Диспетчерское наименование | Тип объекта | Год начала владения объектом | Источник питания | Нормативный межремонтный период (мес.) |  |  |  | Последний ремонт |  | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек
[5 empty] | ТО | И | Т | К | вид | дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | ТП-1804п | 2КТП 1000-10/0,4 | 2014-07-04 | В-154; В-452 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2020-06-08 | Мар: О; Апр: ТО-7
2 | ТП-2694п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2016-08-25 | В-154; В-452 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-06-08 | Мар: О; Апр: ТО-4
3 | ТП-2773п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2017-09-01 | В-154; В-452 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-06-08 | Мар: О; Апр: ТО-4
4 | ТП-2227п | 2КТП 1600-10/0,4 | 2014-12-08 | В-254; В-352 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2020-09-24 | Мар: О; Апр: ТО-7
5 | ТП-2302п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2019-07-01 | В-254; В-352 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-06-09 | Мар: О; Апр: ТО-2
6 | ТП-2421п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2015-03-02 | В-254; В-352 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-06-09 | bar: Мар to Апр
7 | КРУН от ТП-2421п | 6хКСО 10 кВ | 2019-11-01 | В-254; В-352 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-06-09 | Мар: О; Апр: ТО-2
8 | ТП-2643п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2019-02-01 | В-254; В-352 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-06-09 | Мар: О; Апр: ТО-2
9 | ТП-3141п | 2БКТП 1600-10/0,4 | 2020-07-06 | В-254; В-352 | 12 | 48 | 72 | 144 |  |  | Мар: О; Апр: ТО-1
10 | ТП-1951п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2017-09-01 | ВГР-107; ВГР-202 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-11-01 | Апр: О; Май: ТО-4
11 | ТП-3059п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2020-01-01 | ВГР-107; ВГР-202 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-11-01 | Апр: О; Май: ТО-2
12 | ТП-2738п | 4БКТП 1250-10/0,4 | 2018-09-01 | ВГР-109; ВГР-210 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-2 | 2020-12-01 | Апр: О; Май: ТО-3
13 | ТП-2711п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2017-09-12 | ВГР-113; ВГР-214 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-11-01 | Апр: О; Май: ТО-4
14 | ТП-2917п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2018-04-01 | ВГР-113; ВГР-214 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-2 | 2020-03-20 | Апр: О; Май: ТО-3
15 | ТП-2922п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2018-04-01 | ВГР-113; ВГР-214 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-2 | 2020-11-01 | Апр: О; Май: ТО-3
16 | РТП-51 | РТП 2х630-10/0,4 | 2013-09-20 | ВК-12 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-03-17 | Сен: О; Окт: ТО-8
17 | КРУ в РТП-51 | 3хКСО 10 кВ | 2019-11-01 | ВК-12 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-03-17 | Сен: О; Окт: ТО-2
18 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/110/35/10/6 кВ "Витаминкомбинат" до РТП-51 (ф. "ВК-12") | ВКЛ | 2013-09-20 | ВК-12 | 12 | 48 |  |  | ТО-7 | 2020-12-01 | Окт: О; Ноя: ТО-8
19 | ТП-269п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2013-09-20 | ВК-12 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-05-21 | Сен: О; Окт: ТО-8
20 | ТП-987 | ЗТП 2х400-10/0,4 | 2013-09-20 | ВК-12 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-05-21 | Сен: О; Окт: ТО-8
21 | ТП-2534п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2016-09-01 | ВК-12; ВК-3 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-05-22 | Сен: О; Окт: ТО-4
22 | ТП-2856п | КТП 400-10/0,4 | 2017-09-01 | ВК-12; ВК-3 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-05-22 | Сен: О; Окт: ТО-4
23 | РП-2945п | БРП 10 кВ | 2019-02-01 | ВК-17; ВК-18 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-10-15 | Сен: О; Окт: ТО-2
24 | ТП-2858п | 2КТП 630-10/0,4 | 2017-09-01 | ВК-17; ВК-18 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-10-16 | Сен: О; Окт: ТО-4
25 | ТП-2900п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2018-09-01 | ВК-17; ВК-18 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-2 | 2020-10-15 | Сен: О; Окт: ТО-3
26 | ТП-2905п | 2КТП 1000-10/0,4 | 2018-09-01 | ВК-17; ВК-18 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-2 | 2020-10-16 | Сен: О; Окт: ТО-3
27 | ТП-2938п | 2КТП 400-10/0,4 | 2018-09-01 | ВК-17; ВК-18 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-2 | 2020-10-16 | Сен: О; Окт: ТО-3
28 | ТП-3010п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2019-07-01 | ВК-17; ВК-18 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-11-01 | Окт: О; Ноя: ТО-2
29 | ТП-3122п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2020-07-06 | ВК-17; ВК-18 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-11-01 | Окт: О; Ноя: ТО-2
30 | ТП-2397п | 2БКТП 400-10/0,4 | 2019-02-01 | ВК-3 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-05-18 | Окт: О; Ноя: ТО-2
31 | ТП-2533п | 2БКТП 400-10/0,4 | 2019-02-01 | ВК-3 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-05-18 | Окт: О; Ноя: ТО-2
32 | ТП-2848п | 2БКТП 400-10/0,4 | 2020-01-01 | ВК-3 | 12 | 48 | 72 | 144 |  |  | Окт: О; Ноя: ТО-1
33 | ТП-400/27,5/0,4 (Шумливый И.А.) | КТП 400-27,5/0,4 | 2020-08-01 | ВЛ-27,5 кВ ДПР перегона Краснодар-Сортировочный-Пашковская | 12 | 48 | 72 | 144 |  |  | Июл: О; Авг: ТО-1
34 | РП-1960п | БРП 10 кВ | 2013-04-11 | З-115; З-118 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-01-28 | Янв: ТО-8; Дек: О
35 | ТП-1961п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2013-04-11 | З-115; З-118 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-01-28 | Янв: ТО-8; Дек: О
36 | ТП-2048п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2013-04-11 | З-115; З-118 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-01-29 | Янв: ТО-8; Дек: О
37 | ТП-2163п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2014-09-17 | З-115; З-118 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2020-01-29 | Янв: ТО-7; Дек: О
38 | ТП-2440п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2015-05-28 | З-115; З-118 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-01-30 | bar: Янв; Дек
39 | ТП-897п | 2КТП 160-10/0,4 | 2019-12-01 | И-101; И-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-12-01 | Ноя: О; Дек: ТО-2
40 | ТП-898п | 2КТП 160-10/0,4 | 2019-12-01 | И-101; И-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-12-01 | Ноя: О; Дек: ТО-2
41 | ТП-И-101-406-880п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2019-12-01 | И-101; И-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-12-01 | Ноя: О; Дек: ТО-2
42 | ЛЭП-10 кВ от оп. № 1 и оп. № 1а до оп. № 27 (ф. И-101; ф. И-406) | ВЛ | 2013-09-20 | И-101; И-406 | 12 |  |  |  | ТО | 2020-12-01 | bar: Окт to Ноя
43 | ТП-И-101-487п | 2КТП 1000-10/0,4 | 2019-12-01 | И-101; И-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-12-01 | Ноя: О; Дек: ТО-2
44 | ТП-2985п | 2КТП 630-6/0,4 | 2019-02-01 | КЗ-27; КЗ-28 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-12-01 | Июл: О; Авг: ТО-2
45 | ТП-2470п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2016-08-25 | КР-105; КР-206 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-08-13 | Мар: О; Апр: ТО-4
46 | ТП-2548п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2016-08-25 | КР-105; КР-206 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-08-13 | Мар: О; Апр: ТО-4
47 | ТП-2991п | 2КТП 1000-10/0,4 | 2020-01-01 | КР-105; КР-206 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-09-22 | Мар: О; Апр: ТО-2
48 | ТП-3076п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2020-07-06 | КР-105; КР-206 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-09-22 | Мар: О; Апр: ТО-2
49 | ТП-2112п | 2КТП 1000-10/0,4 | 2017-09-01 | НБ-103; НБ-402 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-11-01 | Фев: О; Мар: ТО-4
50 | ТП-2115п | 2БКТП 400-10/0,4 | 2017-09-12 | НБ-103; НБ-402 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-11-01 | Фев: О; Мар: ТО-4
51 | ТП-1852п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2017-09-01 | НБ-305; НБ-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-06-16 | Фев: О; Мар: ТО-4
52 | ТП-1620п | ЗТП 2х1000-6/0,4 | 2013-12-11 | ПС "Дальнаяя"; ПС "Центральная"; ТП-359; ТП-367; ТП-85 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-06-15 | Фев: О; Мар: ТО-8
53 | ТП-2695п | 2КТП 1000-6/0,4 | 2016-10-27 | ПС "Путевая" 35/6 кВ | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-09-23 | Фев: О; Мар: ТО-4
54 | ТП-1535п | ЗТП 2х630-10/0,4 | 2013-10-09 | ПС "Северо-Восточная" | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-07-10 | Фев: О; Мар: ТО-8
55 | ТП-1534п | ЗТП 2х630-10/0,4 | 2013-12-11 | ПС "Северо-Восточная" | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-06-22 | Фев: О; Мар: ТО-8
56 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1307 | ВЛ, КЛ | 2018-04-01 | ПТ-13; СВ-109 |  | 48
57 | ТП-2628п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-1; ПЧ-201 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-10-14 | Май: О; Июн: ТО-4
58 | ТП-2529п | 2КТП 1000-10/0,4 | 2020-04-01 | ПЧ-1; ПЧ-202; ТП-481 | 12 | 48 | 72 | 144 |  |  | Май: О; Июн: ТО-1
59 | ТП-2277п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2015-08-13 | ПЧ-2; ПЧ-404 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-07-14 | bar: Май to Июн
60 | ТП-2491п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2015-08-13 | ПЧ-2; ПЧ-404 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-07-14 | bar: Май to Июн
61 | ТП-2814п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2017-03-22 | ПЧ-207; ПЧ-409 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-10-14 | Май: О; Июн: ТО-4
62 | ТП-760п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2013-10-09 | ПЧ-3; ПЧ-401 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-05-20 | Май: О; Июн: ТО-8
63 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1216 | КЛ | 2018-09-01 | ПЧ-3; ПШ-203 |  | 48
64 | ТП-2675п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2019-09-01 | ПЧ-402 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-12-01 | Май: О; Июн: ТО-2
65 | РТП-836п | РТП 2х630-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-406; ПЧ-204 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-03-03 | Июн: О; Июл: ТО-4
66 | ТП-1518п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-406; ПЧ-204 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-10-08 | Июн: О; Июл: ТО-4
67 | ТП-1551п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-406; ПЧ-204 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-10-08 | Июн: О; Июл: ТО-4
68 | ТП-1750п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-406; ПЧ-204 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-10-12 | Июн: О; Июл: ТО-4
69 | ТП-1751п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-406; ПЧ-204 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-10-12 | Июн: О; Июл: ТО-4
70 | ТП-2050п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-406; ПЧ-204 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-10-13 | Июн: О; Июл: ТО-4
71 | ТП-2051п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-406; ПЧ-204 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-10-13 | Июн: О; Июл: ТО-4
72 | ТП-838п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-406; ПЧ-204 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-10-07 | Июн: О; Июл: ТО-4
73 | ТП-2479п | 2БКТП 1600-10/0,4 | 2017-03-22 | ПЧ-406; ПЧ-204 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-03-20 | Июн: О; Июл: ТО-4
74 | ТП-2264п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2017-09-01 | ПЧ-406; ПЧ-204 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-10-09 | Июн: О; Июл: ТО-4
75 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-629 | ВЛ, КЛ | 2014-06-06 | ПШ-103; ПШ-402 |  | 48 |  |  | И | 2018-05-01
76 | ТП-1720п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2015-08-13 | ПШ-103; ПШ-402 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-07-13 | bar: Июл to Авг
77 | ТП-2452п | 2КТП 1250-10/0,4 | 2019-07-01 | ПШ-104; ПШ-207 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-12-01 | Июл: О; Авг: ТО-2
78 | ТП-2921п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2019-07-01 | ПШ-104; ПШ-207 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-12-01 | Июл: О; Авг: ТО-2
79 | ТП-1996п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2013-09-02 | ПШ-301; ПШ-203 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-05-19 | Июл: О; Авг: ТО-8
80 | ТП-2181п | 2БКТП 400-10/0,4 | 2013-10-09 | ПШ-301; ПШ-203 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-05-19 | Июл: О; Авг: ТО-8
81 | ТП-1502п | ЗТП 2х630-10/0,4 | 2016-11-07 | ПШ-403; ПШ-303 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-09-23 | Июл: О; Авг: ТО-4
82 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1442 | КЛ | 2019-02-01 | ПШ-403; ПШ-303 |  | 48
83 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1443 | КЛ | 2019-02-01 | ПШ-403; ПШ-303 |  | 48
84 | ТП-1663п | ЗТП 2х630-10/0,4 | 2015-06-17 | ПШ-404; ПШ-302 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-03-03 | bar: Июл to Авг
85 | ТП-2092п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2015-06-17 | ПШ-404; ПШ-302 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-06-10 | bar: Июл to Авг
86 | ТП-2390п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2015-06-17 | ПШ-404; ПШ-302 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-06-11 | bar: Июл to Авг
87 | ТП-2935п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2019-02-01 | ПШ-404; ПШ-302 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-06-11 | Июл: О; Авг: ТО-2
88 | ТП-1984п | 2БКТП 1600-10/0,4 | 2016-04-05 | РИП-303; РИП-404 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-08-21 | Янв: О; Фев: ТО-4
89 | ТП-3100п | 2КТП 1600-10/0,4 | 2020-06-01 | РИП-303; РИП-404 | 12 | 48 | 72 | 144 |  |  | Янв: О; Фев: ТО-1
90 | РП-1942п | БРП 10 кВ | 2013-04-11 | РИП-311; РИП-414 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-02-21 | Мар: О; Апр: ТО-8
91 | ТП-1943п | ВТП 2х1250-10/0,4 | 2014-09-17 | РИП-311; РИП-414 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2020-02-21 | Мар: О; Апр: ТО-7
92 | ТП-2377п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2014-09-17 | РИП-311; РИП-414 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2020-02-28 | Мар: О; Апр: ТО-7
93 | ТП-2378п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2014-09-17 | РИП-311; РИП-414 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2020-02-28 | Мар: О; Апр: ТО-7
94 | ТП-2718п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2018-04-01 | РИП-311; РИП-414 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-2 | 2020-02-20 | Мар: О; Апр: ТО-3
95 | ТП-2916п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2018-04-01 | РИП-311; РИП-414 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-2 | 2020-02-20 | Мар: О; Апр: ТО-3
96 | ТП-2992п | 2КТП 400-10/0,4 | 2020-01-01 | РИП-311; РИП-414 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-02-20 | Мар: О; Апр: ТО-2
97 | ТП-61п | 2БКТП 1000-6/0,4 | 2015-08-13 | РП-32; РП-58; ТП-1193 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-07-13 | bar: Фев to Мар
98 | ТП-1135 | 2БКТП 400-10/0,4 | 2013-09-20 | РП-37; ТП-872 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-05-20 | Янв: О; Фев: ТО-8
99 | ТП-2518п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2015-06-17 | РП-4-13; РП-4-1 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-08-12 | bar: Июл to Авг
100 | ТП-2519п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2015-06-17 | РП-4-13; РП-4-1 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-08-12 | bar: Июл to Авг
101 | ТП-1390п | 2БКТП 1250-6/0,4 | 2013-04-11 | РП-58 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-01-30 | Фев: О; Мар: ТО-8
102 | ТП-2406п | 2БКТП 1250-6/0,4 | 2015-06-17 | С-110; С-210 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-06-11 | bar: Фев to Мар
103 | ТП-1931п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2014-06-06 | СВ-303; СВ-444 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2020-09-21 | Фев: О; Мар: ТО-7
104 | ТП-1230п | ЗТП 2х630-10/0,4 | 2014-12-08 | СВ-450 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2020-09-21 | Фев: О; Мар: ТО-7
105 | ТП-2712п | 2БКТП 400-10/0,4 | 2017-09-01 | ТГ-102; ТГ-401 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-11-01 | Янв: О; Фев: ТО-4
106 | ТП-2100п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2015-06-17 | ТГ-102; ТГ-407 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-06-15 | bar: Янв to Фев
107 | ТП-2438п | 2КТП 1250-10/0,4 | 2015-08-25 | ТГ-103; ТГ-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-07-15 | bar: Апр to Май
108 | ТП-2651п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2017-02-17 | ТГ-103; ТГ-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-07-15 | Янв: О; Фев: ТО-4
109 | ТП-2571п | 3БКТП 2х630-10/0,4 | 2017-02-17 | ТГ-103; ТГ-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-07-20 | Янв: О; Фев: ТО-4
110 | ТП-3049п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2020-01-01 | ТГ-103; ТГ-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-08-17 | Янв: О; Фев: ТО-2
111 | ТП-3050п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2020-01-01 | ТГ-103; ТГ-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-08-17 | Янв: О; Фев: ТО-2
112 | ТП-2084п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2014-09-17 | ТГ-201; ТГ-305 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2020-06-17 | Янв: О; Фев: ТО-7
113 | ТП-1770п | КТП 400-10/0,4 | 2015-09-08 | ТГ-303 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-08-18 | bar: Апр to Май
114 | ЛЭП-10 кВ от оп. № 1 возле ТП-1474п до оп. № 43 (НСТ "КНИИСХ") | ВЛ | 2013-09-20 | ТГ-303 | 12 |  |  |  | ТО | 2020-12-01 | bar: Окт to Ноя
115 | КРУН от ТП-1770п | 2хКСО 10 кВ | 2019-11-01 | ТГ-303 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-08-18 | Апр: О; Май: ТО-2
116 | ТП-2860п (ранее ТП-779п) | 2КТП 630-10/0,4 | 2015-11-10 | ТП-1077 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-08-14 | bar: Окт to Ноя
117 | ТП-2861п (ранее ТП-108п) | 2КТП 630-10/0,4 | 2015-11-10 | ТП-1077 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-08-14 | Окт: О; Ноя: ТО-4
118 | ТП-2521п | 2КТП 630-10/0,4 | 2015-11-10 | ТП-1077 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-08-19 | Окт: О; Ноя: ТО-4
119 | ТП-2768п | 2КТП 630-10/0,4 | 2018-04-01 | ТП-1077 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-2 | 2020-08-19 | Окт: О; Ноя: ТО-3
120 | ТП-1808п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2013-09-02 | ТП-1553п; ТП-1016 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-03-18 | Янв: ТО-8; Дек: О
121 | ТП-1779п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2015-03-02 | ТП-1647п | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-06-10 | bar: Фев to Мар
122 | ТП-1780п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2015-03-02 | ТП-1647п | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-06-10 | bar: Фев to Мар
123 | ТП-346п | ЗТП 400-6/0,4 | 2020-09-01 | ТП-215п; ТП-80п | 12 | 48 | 72 | 144 |  |  | Фев: О; Мар: ТО-1
124 | ТП-1704п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2013-09-02 | ТП-366 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-05-27 | Янв: О; Фев: ТО-8
125 | ТП-1864п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2013-09-02 | ТП-366 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-03-12 | Янв: О; Фев: ТО-8
126 | ТП-1857п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2013-09-02 | ТП-470; ТП-793 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-03-11 | Июл: О; Авг: ТО-8
127 | ТП-1622п | 2БКТП 400-10/0,4 | 2013-09-02 | ТП-477; ТП-627 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-03-11 | Июл: О; Авг: ТО-8
128 | ТП-1664п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2013-09-02 | ТП-759; ТП-1089 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-03-18 | Янв: ТО-4; Дек: О
129 | ТП-1117п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2013-04-11 | ТП-761 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-05-26 | Янв: ТО-8; Дек: О
130 | ТП-1552п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2013-04-11 | ТП-761 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-05-26 | Янв: ТО-8; Дек: О
131 | ТП-2612п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2016-10-27 | ТП-761 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-05-27 | Янв: ТО-4; Дек: О
132 | РП-1734п | БРП 10 кВ | 2013-04-11 | ХБК-259; ХБК-356 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-02-12 | Авг: О; Сен: ТО-8
133 | ТП-1731п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2013-04-11 | ХБК-259; ХБК-356 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-02-12 | Авг: О; Сен: ТО-8
134 | ТП-2298п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2014-06-06 | ХБК-259; ХБК-356 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2020-02-18 | Авг: О; Сен: ТО-7
135 | ТП-1732п | ВТП 2х1000-10/0,4 | 2014-09-17 | ХБК-259; ХБК-356 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2020-02-12 | Авг: О; Сен: ТО-7
136 | ТП-2379п | ВТП 2х800-10/0,4 | 2014-12-08 | ХБК-259; ХБК-356 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2020-02-18 | Авг: О; Сен: ТО-7
137 | ТП-2139п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2017-03-22 | ХБК-259; ХБК-356 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-02-19 | Авг: О; Сен: ТО-4
138 | ТП-2504п | 2КТП 1000-6/0,4 | 2019-02-01 | ХБК-310; В-111; В-112 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-12-01 | Авг: О; Сен: ТО-2
139 | ТП-2418п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2014-12-08 | ЭН-1 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2020-07-10 | Апр: О; Май: ТО-7
140 | ТП-1714п | ЗТП 160-6/0,4 | 2017-02-17 | ЮВ-7 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-11-01 | Авг: О; Сен: ТО-4
141 | ТП-2375п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2015-06-17 | ЮЗ-111; ЮЗ-218 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-06-11 | bar: Янв; Дек
|  | Заказчик | [8 empty] | Апр: Исполнитель
|  | Управляющий ООО "ЭНСИ" | [8 empty] | Апр: Представитель по доверенности
от 21.12.2020 года № 01/2021
|  | _______________А.В. Падалка | [8 empty] | Апр: _______________А.В. Литвинов

## План И 2021
Приложение № 6
к Договору подряда
от 25.12.2020 года № 1п/2020
График проведения высоковольтных испытаний и измерений электрооборудования
Условные обозначения: И - испытания
№ п/п | Диспетчерское наименование | Тип объекта | Год начала владения объектом | Источник питания | Нормативный межремонтный период (мес.) |  |  |  | Последний ремонт |  | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек
[5 empty] | ТО | И | Т | К | вид | дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | РП-1960п | БРП 10 кВ | 2013-04-11 | З-115; З-118 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-01-28 | bar: Янв
2 | ТП-1961п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2013-04-11 | З-115; З-118 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-01-28 | bar: Янв
3 | ТП-2048п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2013-04-11 | З-115; З-118 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-01-29 | bar: Янв
4 | ТП-1808п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2013-09-02 | ТП-1553п; ТП-1016 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-03-18 | bar: Янв
5 | ТП-1664п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2013-09-02 | ТП-759; ТП-1089 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-03-18 | bar: Янв
6 | ТП-1117п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2013-04-11 | ТП-761 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-05-26 | bar: Янв
7 | ТП-1552п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2013-04-11 | ТП-761 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-05-26 | bar: Янв
8 | ТП-2612п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2016-10-27 | ТП-761 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-05-27 | bar: Янв
9 | ТП-1984п | 2БКТП 1600-10/0,4 | 2016-04-05 | РИП-303; РИП-404 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-08-21 | bar: Фев
10 | ТП-1135 | 2БКТП 400-10/0,4 | 2013-09-20 | РП-37; ТП-872 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-05-20 | bar: Фев
11 | ТП-2712п | 2БКТП 400-10/0,4 | 2017-09-01 | ТГ-102; ТГ-401 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-11-01 | bar: Фев
12 | ТП-2651п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2017-02-17 | ТГ-103; ТГ-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-07-15 | bar: Фев
13 | ТП-2571п | 3БКТП 2х630-10/0,4 | 2017-02-17 | ТГ-103; ТГ-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-07-20 | bar: Фев
14 | ТП-1704п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2013-09-02 | ТП-366 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-05-27 | bar: Фев
15 | ТП-1864п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2013-09-02 | ТП-366 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-03-12 | bar: Фев
16 | ТП-2112п | 2КТП 1000-10/0,4 | 2017-09-01 | НБ-103; НБ-402 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-11-01 | bar: Мар
17 | ТП-2115п | 2БКТП 400-10/0,4 | 2017-09-12 | НБ-103; НБ-402 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-11-01 | bar: Мар
18 | ТП-1852п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2017-09-01 | НБ-305; НБ-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-06-16 | bar: Мар
19 | ТП-1620п | ЗТП 2х1000-6/0,4 | 2013-12-11 | ПС "Дальнаяя"; ПС "Центральная"; ТП-359; ТП-367; ТП-85 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-06-15 | bar: Мар
20 | ТП-2695п | 2КТП 1000-6/0,4 | 2016-10-27 | ПС "Путевая" 35/6 кВ | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-09-23 | bar: Мар
21 | ТП-1535п | ЗТП 2х630-10/0,4 | 2013-10-09 | ПС "Северо-Восточная" | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-07-10 | bar: Мар
22 | ТП-1534п | ЗТП 2х630-10/0,4 | 2013-12-11 | ПС "Северо-Восточная" | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-06-22 | bar: Мар
23 | ТП-1390п | 2БКТП 1250-6/0,4 | 2013-04-11 | РП-58 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-01-30 | bar: Мар
24 | ТП-2694п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2016-08-25 | В-154; В-452 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-06-08 | bar: Апр
25 | ТП-2773п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2017-09-01 | В-154; В-452 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-06-08 | bar: Апр
26 | ТП-2470п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2016-08-25 | КР-105; КР-206 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-08-13 | bar: Апр
27 | ТП-2548п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2016-08-25 | КР-105; КР-206 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-08-13 | bar: Апр
28 | РП-1942п | БРП 10 кВ | 2013-04-11 | РИП-311; РИП-414 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-02-21 | bar: Апр
29 | ТП-1951п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2017-09-01 | ВГР-107; ВГР-202 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-11-01 | bar: Май
30 | ТП-2711п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2017-09-12 | ВГР-113; ВГР-214 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-11-01 | bar: Май
31 | ТП-2628п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-1; ПЧ-201 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-10-14 | bar: Июн
32 | ТП-2814п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2017-03-22 | ПЧ-207; ПЧ-409 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-10-14 | bar: Июн
33 | ТП-760п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2013-10-09 | ПЧ-3; ПЧ-401 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-05-20 | bar: Июн
34 | РТП-836п | РТП 2х630-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-406; ПЧ-204 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-03-03 | bar: Июл
35 | ТП-1518п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-406; ПЧ-204 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-10-08 | bar: Июл
36 | ТП-1551п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-406; ПЧ-204 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-10-08 | bar: Июл
37 | ТП-1750п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-406; ПЧ-204 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-10-12 | bar: Июл
38 | ТП-1751п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-406; ПЧ-204 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-10-12 | bar: Июл
39 | ТП-2050п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-406; ПЧ-204 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-10-13 | bar: Июл
40 | ТП-2051п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-406; ПЧ-204 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-10-13 | bar: Июл
41 | ТП-838п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-406; ПЧ-204 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-10-07 | bar: Июл
42 | ТП-2479п | 2БКТП 1600-10/0,4 | 2017-03-22 | ПЧ-406; ПЧ-204 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-03-20 | bar: Июл
43 | ТП-2264п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2017-09-01 | ПЧ-406; ПЧ-204 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-10-09 | bar: Июл
44 | ТП-1996п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2013-09-02 | ПШ-301; ПШ-203 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-05-19 | bar: Авг
45 | ТП-2181п | 2БКТП 400-10/0,4 | 2013-10-09 | ПШ-301; ПШ-203 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-05-19 | bar: Авг
46 | ТП-1502п | ЗТП 2х630-10/0,4 | 2016-11-07 | ПШ-403; ПШ-303 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-09-23 | bar: Авг
47 | ТП-1857п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2013-09-02 | ТП-470; ТП-793 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-03-11 | bar: Авг
48 | ТП-1622п | 2БКТП 400-10/0,4 | 2013-09-02 | ТП-477; ТП-627 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-03-11 | bar: Авг
49 | РП-1734п | БРП 10 кВ | 2013-04-11 | ХБК-259; ХБК-356 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-02-12 | bar: Сен
50 | ТП-1731п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2013-04-11 | ХБК-259; ХБК-356 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-02-12 | bar: Сен
51 | ТП-2139п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2017-03-22 | ХБК-259; ХБК-356 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-02-19 | bar: Сен
52 | ТП-1714п | ЗТП 160-6/0,4 | 2017-02-17 | ЮВ-7 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-11-01 | bar: Сен
53 | РТП-51 | РТП 2х630-10/0,4 | 2013-09-20 | ВК-12 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-03-17 | bar: Окт
54 | ТП-269п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2013-09-20 | ВК-12 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-05-21 | bar: Окт
55 | ТП-987 | ЗТП 2х400-10/0,4 | 2013-09-20 | ВК-12 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-05-21 | bar: Окт
56 | ТП-2534п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2016-09-01 | ВК-12; ВК-3 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-05-22 | bar: Окт
57 | ТП-2856п | КТП 400-10/0,4 | 2017-09-01 | ВК-12; ВК-3 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-05-22 | bar: Окт
58 | ТП-2858п | 2КТП 630-10/0,4 | 2017-09-01 | ВК-17; ВК-18 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-10-16 | bar: Окт
59 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/110/35/10/6 кВ "Витаминкомбинат" до РТП-51 (ф. "ВК-12") | ВКЛ | 2013-09-20 | ВК-12 | 12 | 48 |  |  | ТО-7 | 2020-12-01 | bar: Ноя
60 | ТП-2861п (ранее ТП-108п) | 2КТП 630-10/0,4 | 2015-11-10 | ТП-1077 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-08-14 | bar: Ноя
61 | ТП-2521п | 2КТП 630-10/0,4 | 2015-11-10 | ТП-1077 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-08-19 | bar: Ноя
|  | Заказчик | [8 empty] | Фев: Исполнитель
|  | Управляющий ООО "ЭНСИ" | [8 empty] | Фев: Представитель по доверенности
от 21.12.2020 года № 01/2021
|  | _______________А.В. Падалка | [8 empty] | Фев: _______________А.В. Литвинов

## План РЗА 2021
Приложение № 7
к Договору подряда
от 25.12.2020 года № 1п/2020
График выполнения работ по ремонту и наладке устройств релейной защиты и автоматики электрооборудования
Условные обозначения: Р - ремонт, Н - наладка
№ п/п | Диспетчерское наименование | Кол-во ячеек, подлежащих наладке, шт. | Год начала владения объектом | Нормативный период между наладками, мес. | Дата последней наладки | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | РП-1942п | 6 | 2013-04-11 | 36 | нет | bar: Апр
2 | РП-1960п | 6 | 2013-04-11 | 36 | нет | bar: Апр
3 | ТП-1620п | 2 | 2013-12-11 | 36 | нет | bar: Апр
4 | ТП-1943п | 3 | 2014-09-17 | 36 | нет | bar: Апр
5 | ТП-1984п | 2 | 2014-12-08 | 36 | нет | bar: Апр
6 | ТП-2227п | 2 | 2016-04-05 | 36 | нет | Апр: Р, Н
7 | ТП-2470п | 2 | 2016-08-25 | 36 | нет | bar: Апр
8 | ТП-1770п | 2 | 2015-09-08 | 36 | нет | bar: Май
9 | ТП-2418п | 2 | 2014-12-08 | 36 | нет | bar: Май
10 | ТП-2438п | 2 | 2015-08-25 | 36 | нет | bar: Май
11 | ТП-2738п | 4 | 2018-09-01 | 36 | нет | bar: Май
12 | ТП-3059п | 5 | 2020-01-01 | 36 | нет | bar: Май
13 | РТП-51 | 8 | 2013-09-20 | 36 | 2020, март | Июн: Р, Н
14 | ТП-1663п | 7 | 2015-06-17 | 36 | 2020, март | Июн: Р, Н
15 | ТП-2452п | 4 | 2019-07-01 | 36 | нет | bar: Июн
16 | ТП-2518п | 2 | 2015-06-17 | 36 | нет | bar: Июн
17 | ТП-2905п | 4 | 2018-09-01 | 36 | нет | bar: Июн
|  |  | Заказчик |  |  | Июн: Исполнитель
|  |  | Управляющий ООО "ЭНСИ" |  |  | Июн: Представитель по доверенности
от 21.12.2020 года № 01/2021
|  |  | _______________А.В. Падалка |  |  | Июн: _______________А.В. Литвинов