 

4. РАЗДЕЛ: ПРОЕКТ ДОГОВОРА:
ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____
г. Краснодар                                                                                                                        «___» ________ 2020 г.

[bookmark: _Hlk28083241]Общество с ограниченной ответственностью «Энергосистемы» (ООО «ЭНСИ»), в лице управляющего Падалка Андрея Викторовича, действующего на основании Устава (далее – Заказчик), с одной стороны, и 
___________________ (___________________), в лице ________________________________________________________________________, действующего на основании __________________________________________ (далее – Подрядчик), с другой стороны, при совместном упоминании Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Применяемые в настоящем Договоре понятия в дальнейшем тексте означают следующее: 
[bookmark: _Hlk22806393]«Объект» - земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 2-ая Российская, 162, к/н 23:43:01422002:812. Электроснабжение, на котором, согласно настоящему Договору, Подрядчик производит работы в соответствии с условиями настоящего Договора, строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации в период выполнения работ.
«Работы» - вся совокупность необходимых и достаточных действий для достижения целей настоящего Договора, включающая все работы в соответствии с ведомостями объемов работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, но не ограничиваясь ими и включая:
· выполнение предпроектных, проектных работ, а также получение всех необходимых для выполнения работ по настоящему Договору разрешений и согласований от государственных контрольных и надзорных служб;
· ремонтные, монтажные, пуско-наладочные и другие виды работ, включая поставку материалов, изделий, оборудования;
· сдача выполненных Работ приемочной (рабочей) комиссии;
· сдача выполненных Работ Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных работ и ввод Объекта в эксплуатацию.
«Скрытые работы» - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих работ.
«Акт о приемке выполненных работ» - документ, подписанный Сторонами, о завершении Подрядчиком отдельных объемов Работ, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленными в настоящем Договоре сроками.
«Акт сдачи-приемки всех выполненных работ» - документ, подписанный Сторонами по завершении Подрядчиком всех Работ на Объекте, предусмотренных настоящим Договором.
«Исполнительная документация» - полный набор документов (чертежи, схемы и пр.), изготовляемых Подрядчиком по результатам выполнения Работ, показывающих точное фактическое расположение, размеры и детали Работ в том виде, в котором они выполнены, а также включая, но, не ограничиваясь: инструкции по эксплуатации оборудования Объекта, паспорта и сертификаты на оборудование и материалы, акты на скрытые работы, протоколы испытания и акты на выполненные пуско-наладочные работы.
«Субподрядчики» - организации и их персонал, привлекаемые Подрядчиком для выполнения каких-либо обязательств Подрядчика по Договору. Квалификация субподрядчиков должна соответствовать характеру выполняемых по Договору работ.
«Одобрение» - подтверждение в письменной форме, сделанное надлежащим образом Заказчиком и Подрядчиком или их уполномоченными представителями в пределах своей компетенции.
 «Под ключ» - Выполнение Подрядчиком работ, в соответствии с настоящим Договором. Работы включают в себя: работы по предпроектной, проектной подготовке; получение необходимых для производства работ и приемки Объекта в эксплуатацию согласований соответствующих контролирующих органов; ремонтные, монтажные работы; устранение выявленных в ходе эксплуатации дефектов; предоставление Заказчику технической документации, необходимой для эксплуатации Объекта; обеспечение окончательной сдачи Объекта в эксплуатацию. Объект передается Заказчику полностью готовым к (функциональному) использованию.
Определения, употребляемые выше в единственном числе, могут употребляться также и во множественном числе, где это требуется по смыслу настоящего Договора.
    
                                                                  2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика Работы «под ключ», в   соответствии с ведомостями объемов строительных и монтажных работ и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.
2.2. Подрядчик обязуется разработать проектную документацию, в соответствии с техническим заданием на разработку проектной и рабочей документации (Приложение № 1).
2.3. Подрядчик обязуется разработать рабоче-техническую (рабочую) документацию в соответствии с требованиями к рабочей документации, изложенными в Приложении № 1. 
2.4. Подрядчик обязуется выполнить на Объекте строительно-монтажные работы, указанные в подготовленной Подрядчиком и принятой Заказчиком проектной документации.  

                                   3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, составляет __________ (________________________________________________________________________) рублей _____ копеек, без НДС. Подробное описание стоимости работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, (детализация) указано в локальном ресурсном сметном расчете, являющемся неотъемлемой частью Договора. 
3.2. Общая стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору включает в себя стоимость всех работ, необходимых для полного исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, в том числе стоимость материалов, используемых Подрядчиком при выполнении работ по настоящему Договору, устанавливаемого на объекте оборудования, механизмов и т.д., с учетом таможенных пошлин и сборов, уплаченных с ввозимых на территорию РФ материалов и оборудования, стоимость доставки, расходы Подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, ордеров, опробований, инспекций, заключений и т.д. 
3.3. Перед началом работ Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в размере 70 % от стоимости работ по Договору, что составляет: ___________ (________________________________) рублей __ копеек. 
Оплата аванса производится в два этапа:
1 этап в размере ________ (______________________________) рублей ___ копеек в срок не позднее 04 марта 2020 года;
2 этап в размере ________ (______________________________) рублей ___ копеек в срок не позднее 30 ноября 2020 года. 
3.4. Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком работы, производится Заказчиком на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по установленным формам (форма № КС-2, форма № КС-3), счета на оплату в течение 10 (десяти) рабочих дней.

                                        4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Все работы по настоящему договору должны быть завершены и сданы Подрядчиком Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных работ не позднее «__» ________ 20___ г.
4.2.  Датой окончания Работ является дата сдачи Работ на Объекте Заказчику и подписание сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.3. В случае требования Заказчика в период действия Договора о выполнении дополнительных работ или изменении объемов Работ, сроки и стоимость выполнения таких Работ согласовываются Сторонами и оформляются Дополнительными соглашениями к Договору, если такие изменения объемов Работ повлияют на стоимость Работ более чем на 10% от  стоимости, указанной в п.3.1. настоящего Договора.
4.4. В случае несвоевременного выполнения Работ Подрядчиком Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора, направив Подрядчику письменное уведомление, и для завершения Работ нанять другую подрядную организацию, с последующим возмещением произведенных с этой целью затрат Подрядчиком.
 
[bookmark: _GoBack]                                               5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Для выполнения Договора Подрядчик:
5.1.1. Выполняет работы по настоящему Договору на основании имеющейся разрешительной документации, что в том числе подтверждается соответствующей выпиской из реестра членов саморегулируемой организации.
5.1.2. Осуществляет закупку, доставку, уплату таможенных платежей и хранение материалов, разгрузку, приемку, складирование и подачу для производства Работ материалов и оборудования, необходимого Подрядчику для производства работ по настоящему Договору.
5.1.3. Выполняет своими силами и собственными материалами (средствами) все Работы в соответствии с ведомостями объемов строительных, монтажных и пусконаладочных работ, требованиями и в сроки, предусмотренными в настоящем Договоре, и сдает работы в полном объеме Заказчику. Несет бремя содержания строительной площадки.
5.1.4. Обеспечивает сохранность Объекта и имущества, находящегося на Объекте, несет риск его случайной утраты и случайного повреждения до момента сдачи Объекта Заказчику по Акту сдачи-приемки всех выполненных работ.
5.1.5. Осуществляет в процессе выполнения Работ систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку Объекта и дорог, непосредственно прилегающих к Объекту от отходов строительства, излишков материалов и изделий, осуществляет вывоз твердых бытовых отходов, сезонную уборку территории от снега или опавшей листвы, проводит демонтаж и вывозит с Объекта строительное оборудование и мусор. Утилизация мусора и отходов осуществляется Подрядчиком за свой счет.
5.1.6. Обеспечивает выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды возникших в процессе выполнения работ.
5.1.7. Обязуется согласовать Проектную Документацию, с Заказчиком и государственными надзорными службами и предоставить Заказчику документы, подтверждающие указанное согласование до «30» ноября 2020 г. 
5.1.8. Осуществляет поставки всех вспомогательных материалов, подручных средств и инструментов, которые не указаны в Договоре (ведомостях объемов строительных, монтажных и пусконаладочных работ), но необходимы для выполнения работ по Договору и своевременной сдачи Объекта по Акту сдачи-приемки выполненных работ. Отвечает перед Заказчиком за действия своих субподрядчиков как за свои собственные.
5.1.9. Обязан предпринять меры, в соответствии с проектом и действующими Нормами и Правилами, для защиты окружающей среды внутри и снаружи Объекта и избегать нанесения повреждений или ущерба гражданам или их личной собственности, вследствие загрязнения окружающей среды, шума или других причин, являющихся результатом осуществления Подрядчиком Работ.
5.1.10. Обязуется обеспечить сдачу выполненных работ приемочной (рабочей) комиссии в срок до «25» мая 2021 г.
5.2. Для выполнения Договора Заказчик:
5.2.1. Обязуется произвести платежи в соответствии с условиями настоящего договора.
5.2.2. Предоставляет Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Объект по Акту допуска на Объект для производства работ.
5.2.3. Осуществляет технический надзор за выполнением работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, а именно:
1. осуществляет контроль за качеством и сроками выполняемых работ;
1. осуществляет контроль качества применяемых Подрядчиком материалов;
1. осуществляет контроль за соблюдением технологии производства работ.
5.2.4. При обнаружении в ходе работ отступлений от условий Договора Заказчик имеет право требовать прекращения работ, выполненных с отступлениями от условий Договора и их исправления за счет Подрядчика.
5.2.5. Заказчик может вносить предложения о внесении изменений и дополнений, как в неутвержденную, так и в утвержденную Проектную документацию.

                                                                     6.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ
6.1. Проектная документация должна быть разработана Подрядчиком в соответствии с требованиями, установленными в Техническом задании по разработка проектной и рабочей документации (Приложение № 1). 
6.2. Исправление Рабочей документации по обоснованным замечаниям Заказчика Подрядчик обязан производить без дополнительной платы в сроки, обеспечивающие выполнение работ в установленные в настоящем Договоре сроки, в случае если эти замечания были вызваны отступлением от технического задания, строительных норм и правил.
6.3. За 15 (пятнадцать) дней до начала приемки Объекта Подрядчик предоставит Заказчику два полных комплекта исполнительных рабочих чертежей с учетом всех изменений, внесенных в процессе выполнения Работ.
6.4. К моменту передачи Объекта Подрядчик представит Заказчику технические паспорта на все устанавливаемое им оборудование и сертификаты на материалы.
6.5. По завершении проектной работы все проекты, рабочие чертежи и спецификации переходят в собственность Заказчика. При этом вся указанная документация подлежит передаче Подрядчиком на бумажных носителях (по Акту) и в электронном виде.

                                                         7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
          7.1. Представительство:
7.1.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по Договору, Заказчик назначит на Объекте представителя, который от имени Заказчика в пределах его полномочий будет осуществлять технический надзор и контроль за выполнением Работ; производить проверку качества работ, соответствие используемых материалов и оборудования условиям Договора, строительным нормам и правилам Российской Федерации.
7.1.2. На Объекте Подрядчика будет представлять представитель Подрядчика, который от его имени будет выполнять все правомерные действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение Работ и готовить все необходимые акты на выполнение работы.
          7.2. Качество изготовления и испытания:
7.2.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, поставляемых им для Объекта, будет соответствовать требованиям технической документации, нормам и правилам, а также техническим стандартам, ведомственным нормативам, действующим на дату подписания Договора.
Подрядчик должен представить Заказчику сертификаты и/или протоколы о результатах испытаний качества поставляемых на Объект материалов, инженерного оборудования и комплектующих изделий и данные об их пожаробезопасности, в соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации, причем Заказчик признает сертификаты и протоколы о результатах испытаний, выданные авторизированными государством организациями по испытанию материалов страны Подрядчика и/или стран субпоставщиков или субподрядчиков (при наличии лицензии и сертификата РФ, оформленной установленным порядком, на осуществление видов работ). Заказчик за свой счет имеет право назначить дополнительные испытания.
7.2.2. По окончании монтажа инженерного оборудования и систем Объекта, Подрядчик приступает, в присутствии представителя Заказчика, к испытаниям инженерного оборудования и систем по программе, согласованной Сторонами и инструкциям, составленными Подрядчиком.
Положительные результаты испытаний инженерного оборудования и систем Объекта фиксируется в соответствующих протоколах, подтверждающих соответствие показателей работы инженерного оборудования и систем характеристикам, требованиям норм и правил, а также стандартам, действующим в Российской Федерации и условиям Договора.
7.2.3. Подрядчик обязан производить периодические испытания и/или проверки выполненных Работ и качества используемых в ходе выполнения Работ материалов, после чего предъявить заинтересованным внешним инспектирующим организациям результаты испытаний (проверок).
Сообщение о начале испытаний (проверки) должно направляться Заказчику за 3 (три) дня до начала испытаний (проверки). Порядок проведения испытаний определяется в соответствии с разделом 11 Договора.
7.3. Скрытые работы:
8.3.1. Акты готовности работ, подлежащих закрытию, испытанию, промежуточной приемке выполненных Работ и лабораторных исследований составляются на русском языке в 4-х экземплярах и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
7.3.2. Подрядчик письменно сообщит Заказчику о необходимости проведения промежуточной приемки Работ, подлежащих закрытию конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований заблаговременно, но не позднее, чем за 2 (два) дня до начала этой приемки.
7.3.3. Если в течение срока, указанного в п. 7.3.2., представитель Заказчика не явится к проведению промежуточной приемки работ, подлежащих закрытию конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, однако, ответственность за качество выполненных работ не снимается с Подрядчика.
7.3.4. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случаях, если Заказчик не был информирован об этом, или был информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть Скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
7.4. Устранение некачественно выполненных работ:
7.4.1. В случае, если отдельные виды работ будут выполнены не в соответствии с условиями настоящего Договора, со СНиП и ГОСТом, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости Договора в кратчайший срок, но не более 10 (десяти) дней, с момента выявления нарушений, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
       Заказчик в процессе выполнения Работ может давать в письменной форме распоряжения Подрядчику в отношении:
1. немедленного удаления с Объекта любых материалов Подрядчика, не соответствующих условиям Договора;
1. замены некачественных материалов Подрядчика, обнаруженных во время их проверки или испытаний и устранение дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания.
Подрядчик обязан за свой счет, своими силами и средствами выполнить любое из этих распоряжений Заказчика, учитывая, что это не должно повлиять на сроки выполнения работ по настоящему Договору.
7.4.2. В случае, если Подрядчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения от Заказчика письменного распоряжения не приступит к устранению некачественно выполненных работ, то Заказчик имеет право привлечь других лиц, которые переделают некачественно выполненные работы, с удержанием стоимости вознаграждения третьих лиц из сумм, причитающихся Подрядчику.
7.5. Предотвращение повреждений и ущерба:
7.5.1. Подрядчик будет принимать все необходимые меры, чтобы предотвратить нанесение ущерба или повреждения Объекту Заказчика и территории, прилегающей к нему.
7.5.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств при выполнении работ по настоящему Договору, перевозке грузов, уборке строительного мусора, загрязнения окружающей среды, других претензий. В случае возникновения таковых, Подрядчик принимает на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у Заказчика.
7.6. Изменения в объеме Работ:
7.6.1. Заказчик имеет право вносить любые изменения в объем Работ, которые, по его мнению, необходимы. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика.
7.6.2. Если такие изменения объемов Работ повлияют на стоимость Работ более чем на 10% от  стоимости, указанной в п.3.1. настоящего Договора, и/или сроки выполнения Работ, то такие Работы производятся только после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору об изменении стоимости Договора и/или изменения сроков выполнения работ.
7.7.3. Подрядчик имеет право приступить к работам только после утверждения Проектной документации Заказчиком, если иное не будет предусмотрено соглашением Сторон.
7.7.5. Подрядчик в срок до 1 (одного) года обязан устранить отмеченные недостатки.
7.7.6. Подрядчик обязан не превышать установленных техническими условиями разрешенных значений нагрузок на внутренние инженерные сети и не превышать предельно допустимой нагрузки на перекрытия Объекта.

                                                     8.   ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА 
8.1. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями Договора, Подрядчик использует на Объекте своих и/или привлеченных специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет осуществлять надлежащий надзор и руководство за порученной им работой, а также квалифицированную рабочую силу, которая является необходимой для надлежащего и своевременного выполнения работ.
8.2. Все расходы, связанные с поездками персонала Подрядчика, а также с пребыванием на территории Российской Федерации, несет Подрядчик.
8.3. Для выполнения работ Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации.
8.4. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения Работ по настоящему Договору, как в отношении персонала Подрядчика, так и граждан России и граждан других стран, за исключением тех случаев, когда ущерб возник по вине Заказчика и/или его персонала.
8.5. В случае возникновения претензий к Подрядчику независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности.
8.6. В случае привлечения Подрядчиком к исполнению настоящего Договора иностранных граждан или лиц без гражданства Подрядчик обязуется привлекать таких лиц только при наличии у него разрешения на привлечение и использование таких работников, а также при наличии у привлекаемых иностранных работников или лиц без гражданства разрешений на трудовую деятельность в РФ, оформленных  в соответствии с действующим законодательством. В случае осуществления проверки уполномоченными органами хозяйственной деятельности Заказчика Подрядчик обязуется представить Заказчику все документы, подтверждающие правомерность привлечения каждого работника к исполнению настоящего Договора, не позднее 3 (трех) дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

                                            9.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик оплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,01% от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.
Указанные штрафные санкции Заказчик вправе удержать из платежей, причитающихся Подрядчику по настоящему Договору.
9.2. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
9.3. Уплата пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
9.4. В случае невыполнения Подрядчиком требований п. 8.6 настоящего Договора Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафной неустойки согласно ГК РФ, за каждого работника, в отношении которого им не были представлены соответствующие документы
Кроме того, если вследствие непредставления Подрядчиком документов, или иного неисполнения обязательств по настоящему Договору, произойдет административное приостановление деятельности Заказчика, Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещения всех убытков (включая упущенную выгоду), которые Заказчик понесет в связи с административным приостановлением деятельности Заказчика. Оплата данных сумм должна быть произведена Подрядчиком в течение 3 (трех) дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования. 
      
                                     10.  ИНСПЕКТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЯ
10.1. Подрядчик обязан проверить материалы, конструкции и комплектующие изделия и испытать изготовленное оборудование и конструкции в соответствии с техническими условиями Договора, а также нормами и правилами, действующими в Российской Федерации.
10.2. Если при проверке и/или испытании выявятся недостатки или несоответствия изготовленных материалов, оборудования, конструкций или комплектующих изделий техническим требованиям Договора, нормам и правилам, действующим в Российской Федерации, то Подрядчик обязуется за свой счет немедленно устранить их без права продления предусмотренных Договором сроков выполнения работ. После устранения недостатков материалы, оборудование и конструкции должны быть проверены и испытаны вновь.
10.3. По окончании проверки и Испытаний Подрядчик составляет протокол, в котором указывает результаты проверки и/или испытания, а также подтверждает, что изготовленные материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия соответствуют техническим требованиям Договора и строительным нормам и правилам, действующим в Российской Федерации.
10.4. Извещение Подрядчика о готовности материалов, оборудования, конструкций к проверке и/или испытанию в присутствии Заказчика должно быть послано не позднее, чем за 3 (три) дня до начала такой проверки, и/или испытания.
10.5. Если к указанному в извещении сроку инспектор Заказчика не прибудет на место проведения проверки и/или испытания, то Подрядчик вправе произвести проверку и/или испытание в отсутствии инспектора Заказчика. Присутствие инспектора Заказчика при проведении Подрядчиком проверки и/или испытаний также не освобождает Подрядчика от принятых им на себя обязательств по обеспечению количественных и качественных показателей поставляемых материалов, оборудования, конструкций, систем и изделий и не влияет на права Заказчика, предусмотренные разделом 13 Договора.

                                                            11.  СТРАХОВАНИЕ
11.1. Согласно настоящему Договору, страхование объекта от рисков случайной гибели не требуется. 

                               12.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: стихийное бедствие, землетрясение, наводнение, военные действия и т.д., возникших после заключения настоящего Договора, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся забастовки персонала Подрядчика.
12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана известить в письменной форме другую Сторону не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также не позднее 5 (пяти) календарных дней должна известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств после прекращения обстоятельств непреодолимой силы.
Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от  ответственности, влечет за собой утрату права для этой стороны ссылаться на эти обстоятельства.
12.3. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть удостоверены соответствующими документами, представленными компетентными органами.
12.4. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более одного месяца, то Стороны встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять. Однако, если в течение дополнительных 10 (десяти) дней Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с проведением процедуры взаиморасчетов.

                                                                13. СДАЧА РАБОТ
13.1. Заказчик обязан в течение 10 (тридцати) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки всех выполненных работ подписать Акт или направить Подрядчику мотивированный отказ с указанием причин, препятствующих его подписанию.
13.2. В случае мотивированного отказа составляется двухсторонний, подписываемый обеими сторонами акт с перечнем замечаний и сроками их устранения. Если стороны не могут договориться о том, является ли отказ обоснованным, то по обоюдному согласию Стороны приглашают эксперта, услуги которого оплачиваются виновной Стороной. 
13.3. После окончания всех работ на Объекте, входящих в объем обязательств Подрядчика по Договору, сдачи выполненных работ Приемочной комиссии, производится сдача Объекта Подрядчиком Заказчику по Акту сдачи-приемки всех выполненных работ. Одновременно с Актом сдачи-приемки всех выполненных работ Подрядчик передает весь комплект документов на выполненные Работы, а также технический отчет.
13.4. Подрядчик по Акту передачи передает Заказчику за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала приемки Объекта 2 (два) экземпляра исполнительной документации.
13.5. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

                                                                    14. ГАРАНТИИ
14.1. Подрядчик гарантирует:
1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора, СНиП РФ и ГОСТ;
1. высокое качество выполнения всех Работ;
1. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в гарантийный период;
1. что инженерные системы и оборудование, отделочные работы, поставленные, смонтированные и выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями Договора, обеспечат нормальную работу Объекта;
1. что оборудование, поставленное по Договору, имеет высокое качество и соответствует современному уровню развития техники в данной отрасли.
14.2. Срок гарантии нормальной работы Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования и Работ составляет 1 (один) год с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки всех выполненных работ. При этом Заказчик обеспечивает выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования в соответствии с требованиями, установленными технической документацией на оборудование.
Гарантия на используемые Подрядчиком материалы и оборудование принимается по условиям изготовителя. 
14.3. Если в процессе гарантийной эксплуатации Объекта будут обнаружены материалы, изделия или Работы, которые не соответствуют условиям Договора, то все работы по их устранению и замене будут осуществлены Подрядчиком за свой счет.
14.4. Гарантийный срок на некачественно выполненные работы продлевается на количество дней, необходимое для устранения выявленных дефектов.

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
15.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.
15.2. Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:
1. невыполнения Работ Подрядчиком в сроки, установленные в настоящем Договоре;
1. неудовлетворительного качества выполненных работ;
1. прекращения членства Подрядчика в СРО,
направив письменное уведомление об этом Подрядчику. При этом Заказчик имеет право привлечь другую подрядную организацию для завершения работ за счет Подрядчика.

16.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
16.1. Подрядчик не имеет права раскрывать посторонним лицам, непосредственно не занятым в выполнении работ характер и объем выполняемой работы.
16.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
16.3. Все реквизиты, указанные Сторонами в разделе 17 настоящего Договора, являются действующими. Адреса, указанные в настоящем Договоре, являются адресами, зафиксированными в учредительных документах Сторон. Других адресов для направления почтовой корреспонденции Стороны не имеют. В случае изменения банковских или почтовых реквизитов Стороны обязаны сообщать о них друг другу в течение 3 (трех) дней.


17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 
 ЗАКАЗЧИК:                                                              ПОДРЯДЧИК:
	Юридический адрес: 350020, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 157, офис 7
Фактический адрес: 350033, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 3А
ИНН/КПП  2309132239/ 230801001
ОГРН  1122309002750,ОКПО 09412431
Р/с № 40702810608000002075
Филиал «Краснодарский» АО «Банк ДОМ.РФ» 
К/с № 30101810700000000523
БИК 040349523


Управляющий
ООО «ЭНСИ»
  
_________________ / А.В. Падалка/ 
м.п
	


  














_________________ / ____________________/ 
м.п


















Приложение №1.1 
к приложению №1 (техническому заданию)
к Договору подряда от _______ года № ______

Требования к используемым материалам и оборудованию
Проектируемую 2БКТП-10 кВ необходимо изготовить в бетонном корпусе, укомплектовать высоковольтными ячейками типа RM-6 комплектации IIDI с блоком защит силового трансформатора VIP-300, силовыми трансформаторами типа ТМГ21-1000 кВА (2шт), узлами учета электроэнергии с возможностью подключения GSM модема (2 шт). Распределительное устройство 0.4 кВ выполнить в виде TUR-16 (2 шт )c автоматическими выключателями на вводе и секционным выключателем нагрузки, ЯСН и освещением помещения ТП.
Все оборудование должно быть разработано, изготовлено, испытано в соответствии с последними действующими изданиями соответствующих Российских и Международных норм, правил, стандартов и инструкций, в том числе:
-ПУЭ Правила устройства электроустановок;
-ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие требования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;
- ГОСТ 14254-96 «Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (Код IP)»;
-ГОСТ 12.12.1.038-82 «ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;
-ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности;
-ГОСТ 12.2.007.3-75 Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности;
-ГОСТ 12.2.007.4-75 Система стандартов безопасности труда. Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций, камеры сборные одностороннего обслуживания, ячейки герметизированных элегазовых распределительных устройств;
-ГОСТ 1516.1-76 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции;
-ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции;
-ГОСТ 8024-90 Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний.
Все оборудование должно быть сертифицировано по российским стандартам и иметь сертификаты соответствия, которые должны быть представлены Заказчику.
Проектируемую 2БКТП необходимо установить на комплектный фундамент, установленный  на бетонное основание выполненное по проекту. Конечная отметка в чистоте пола  2БКТП  300-350 мм от уровня земли. Подбетонная плита заливается на щебеночное основание, при этом должен быть срезан растительный грунт. При использовании щебня в качестве материала искусственного основания грунт должен отсыпаться послойно и уплотняться до плотности скелета более 1,75 т/м.куб. трамбованием или укаткой согласно п. 3.5 СНиП 3.02.01-83 Глубина заложения низа грунтовой подушки должна быть не менее расчетной глубины промерзания грунта, и применяться с учетом соответствия подстилающего слоя прочности. Площадка под проектируемый 2БКТП-10 кВ должна быть спланирована так, чтобы обеспечивался отвод поверхностных вод.
Корпус 2БКТП выполнить в виде бетонного каркаса, двери и ворота выполнить из оцинкованных и окрашенных панелей типа «сэндвич», изготовленных из листовой стали. 
ЗАКАЗЧИК:                                                           ПОДРЯДЧИК:
	

Управляющий
ООО «ЭНСИ»
  

_________________ / А.В. Падалка/ 
м.п
	
Представитель 


  

_________________ / _____________/ 
м.п










Приложение №1.2 
к приложению №1 (техническому заданию) 
[bookmark: _Hlk33775755]к Договору подряда от _______ года № ______
.
Требования к кабельной продукции

Технические характеристики кабеля АСБл 3х240 - 10кВ:

Силовой кабель АСБл 3х240 используется для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках и электрических сетях на напряжение до 10 кВ. Эксплуатация возможна в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабель прокладывается в траншеях с низкой или средней коррозионной активностью.
[bookmark: _Hlk33623968]Кабель АСБл 3х240 состоит из:
- алюминиевой токопроводящей жилы, 
- броня, состоящая из 2-х стальных лент;
- изолирующие жгуты, пропитанные вязким составом;
- ленты из лавсана;
- подушка под броню из битума, пластмассовых лент и бумаги;
- антикоррозийная оболочка из свинца;
- поясная изоляция;

	Номинальное переменное напряжение
	10 кВ частотой 50 Гц

	Длительно допустимая токовая нагрузка не более
	402 А 

	Маломеры в партии
	не более 5% кусками от 50 м

	Допустимая температура нагрева жил
	70 °C 

	Максимальная температура нагрева жил
	80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ

	Минимальный радиус изгиба
	945 мм

	Диапазон рабочих температур
	−50...+50 °C



Объемы поставки:
	№
п/п
	Наименование продукции
(предпочтительные типы, марки или аналоги)
	Единица    измерения
	Количество

	1
	Кабель АСБл (3х240)
	м
	1800

	2
	Труба ПНД d 160 мм2  SDR 17
	м
	1400

	3
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:100
	шт
	3000

	4
	Песок природный обогащенный для строительных работ средний
	м3
	300

	5
	Муфта термоусаживаемая  соединительная,                     марки СТп-10-15х240 мм2
	шт
	12

	6
	Муфта термоусаживаемая  концевая,                     
марки GUST 12/150-240/800
	компл.
	4



2. Продукция должна быть поставлена в соответствии с номенклатурой и количеством, определенными в спецификации пункта 1 и должна соответствовать стандартам ГОСТ 18410-73, ТУ 16.К71-269-97, ТУ 16.К09-143-2004;
3. Подрядчик отвечает за безопасность места проведения работ, за безопасность проведения самих работ, за своевременное их окончание и за качество выполнения благоустройства как во время проведения работ, так и после их завершения.
4. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификаты соответствия в соответствии с ФЗ от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Копия данных документов предоставляется вместе с конкурсной документацией Подрядчиком Заказчику. Поставщик несет ответственность за соответствие товара сертификату качества, государственным стандартам и техническим условиям.
5. Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия). Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации и хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды;
6. Гарантийный срок службы продукции должен составлять 60 месяцев и исчисляется с момента подписания акта ввода в эксплуатацию;
7. Срок эксплуатации - не менее 30 лет.
8.Приемка продукции Заказчиком по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции   производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г.    № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 г. № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями) в части, не противоречащей условиям договора.

ЗАКАЗЧИК:                                                              ПОДРЯДЧИК:
	

Управляющий
ООО «ЭНСИ»
  

_________________ / А.В. Падалка/ 
м.п
	

Представитель 



_________________ / _____________/ 
м.п


























Приложение № 1
к Договору подряда от _______ года № ______

Техническое задание 
на разработку проектной и рабочей документации
                                       
Настоящее техническое задание устанавливает требования к проектной и рабочей документации по следующим видам выполняемых по Договору работ: комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ 2БКТП-10/0.4 кВ и прокладке кабельных линий 10 кВ от места врезки, до проектируемой 2БКТП10/0,4 кВ, включая разработку проектной документации,  с целью технологического присоединения объекта  2БКТП-10/0.4 кВ, «земельный участок», по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутренний округ ул. 2-ая Российская, 162,  к/н 23:43:0142002:812.  
        Проектная документация должна быть разработана Подрядчиком на русском языке в соответствии условиями настоящего договора, строительными нормами и правилами, а также правилами в архитектуре и технике, действующими в Российской Федерации, в полном объеме, необходимом для выполнения и завершения работ. Все необходимые согласования осуществляются Подрядчиком.
        Проектная документация, необходимая для выполнения работ и сдачи Объекта по Акту сдачи-приемки выполненных работ, будет выполнена Подрядчиком на русском языке в следующих объемах: в 4-х экземплярах, надлежащим образом заверенных, на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном виде на USB-носители, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах Windows, MS Office, Acrobat Reader, а сметную документацию в формате MS Excel.
       После подписания Акта сдачи-приемки проектной документации к Заказчику переходят все права, в том числе исключительные права на проектную документацию. Стоимость прав включена в стоимость разработки проектной документации. 
       Проектная документация передается Заказчику по Акту. Заказчик обязан в течение 30 (тридцати) рабочих дней рассмотреть ее и, в случае отсутствия замечаний, подписать Акт. При наличии обоснованных замечаний Заказчик подписывает Акт после их устранения.
Акты составляются в 2-х экземплярах: первый для Подрядчика, а второй для Заказчика.
       Рабочая документация должна содержать соответствующие спецификации на оборудование, системы, конструкции, материалы и комплектующие изделия с указанием типа, производительности, мощности, давления, числа оборотов, и других необходимых характеристик, а также с указанием изготовителей оборудования и материалов, подготовить и предоставить в процессе строительных и отделочных работ методические указания для обеспечения работ, процедур монтажа,  пуско-наладки, сдачи в эксплуатацию, эксплуатации, демонстрации, обучения, техники безопасности и сдачи-приема.
       Если Заказчик не направит Подрядчику письменных замечаний в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующей части Проектной документации или Рабочей документации, то Подрядчик не вправе приступить к Работам.  
       Если Рабочая документация будет выполнена неправильно и/или не в полном объеме, Подрядчик обязуется выполнить ее в таком объеме и качестве, которые соответствовали бы условиям Договора.
       Исправление Рабочей документации по обоснованным замечаниям Заказчика Подрядчик обязан производить без дополнительной платы в сроки, обеспечивающие выполнение работ в установленные в настоящем Договоре сроки, в случае если эти замечания были вызваны отступлением от технического задания, строительных норм и правил.
        За 15 (пятнадцать) дней до начала приемки Объекта Подрядчик предоставит Заказчику два полных комплекта исполнительных рабочих чертежей с учетом всех изменений, внесенных в процессе выполнения Работ.
        К моменту передачи Объекта Подрядчик представит Заказчику технические паспорта на все устанавливаемое им оборудование и сертификаты на материалы.
        По завершении работ все проекты, рабочие чертежи и спецификации переходят в собственность Заказчика. При этом вся указанная документация подлежит передаче Подрядчиком на бумажных носителях (по Акту) и в электронном виде.


	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. Заказчик
	ООО «ЭНСИ»


	2. Основание для проектирования
	Договор № 315-3 – 2019/ТП
возмездного оказания услуг по технологическому присоединению от 06.06.2019 г. 

	3. Вид строительства
	Новое строительство

	4. Объемы выполняемых работ
	Макс. мощность: 750 кВт
Категория надежности: II
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0.4 кВ
Основной источник питания: ТП-2936п 1 с.ш.
Резервный источник питания: ТП-2936п 2 с.ш.
Наличия автономного источника питания: нет
[bookmark: _Hlk33622513]1.Проектирование и прокладка 2КЛ-10 кВ, кабелем с бумажной изоляцией площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х240) мм2 от места врезки, до проектируемой 2БКТП10/0,4 кВ. Примерная протяженность трассы кабельной линии составляет 450 м и уточняется при проектировании.
2. Проектирование и строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, с двумя силовыми трансформаторами напряжением 10/0,4 кВ, с группой соединения обмоток ∆/Yo-11 мощность трансформаторов определить при проектировании. Проектируемую 2БКТП-10/0,4 кВ включить в соответствии с требованиями ПУЭ (7 изд.)
3.Проектирование и установка устройств РЗА и ПА в РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП10/0,4 кВ.  
4. Устройство в проектируемой 2БКТП10/0,4 кВ. ограничителей перенапряжений (ОПН) соответствующего класса напряжения в соответствии с ПУЭ (7 изд) п.4.2.133, РД 153-34.3-35.125-99 и РД34.21 122-87.
5. Установка в проектируемой 2БКТП10/0,4 кВ. на стороне 0,4кВ трансформатора, коммутационного аппарата с номинальным током и уставкой максимальной токовой защиты согласно разрешенной мощности в соответствии ПУЭ (7 изд.) п.1.5.36 действующими на отключении при превышении электроприемниками мощности свыше разрешенной.
6. Разработать схемы электроснабжения для присоединения и обеспечения передачи в сеть заявителя величины разрешенной к использованию мощности.
7. При соответствии проектной документации действующим нормам и требованиям настоящих технических условий, её согласование в установленном порядке.

	5. Потребность в топографической съемке
	Есть, предоставляет Подрядчик

	6. Основные требования к разрабатываемой документации
	Обеспечение надежной и оптимальной схемы электроснабжения
Выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
Обеспечение возможности для сохранности всех вблизи проложенных инженерных коммуникаций и древесных насаждений при выполнении СМР (в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.05.2009 N 427, от 21.12.2009 N 1044, от 13.04.2010 N 235)

	8. Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	Предусматриваемые инженерное оборудование и материалы должны быть сертифицированы и допущены к применению в установленном порядке. Все применяемые материалы согласовываются с Заказчиком.

	9. Требования к сметной документации
	При расчете стоимости материалов и оборудования использовать сборник сметных цен на материалы (СЦМ).
В случае отсутствия предусмотренных проектным решением материалов и оборудования в сборнике сметных цен на материалы СЦМ, представить в составе раздела проекта «Сметная документация» прайс-листов поставщиков или производителей материалов, оборудования.

	10. Требования к используемым материалам и оборудованию
	Согласно Приложению 1.1. к настоящему Техническому заданию

	11. Требования к кабельной продукции
	Согласно Приложению 1.2. к настоящему Техническому заданию

	12. Согласование разрабатываемой документации
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