## Строительство КЛ 10 кВ - Акт пр
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [11 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  | Общество с органиченной ответственностью "ЭНСИ" | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  | ООО "КУБАНЬЭНЕРГОСТРОЙ" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка |  | Выполнение работ на объекте по адресу: Республика Адыгея, ул. Бжегокайская | [13 empty] | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №59 ВЛ 10 кВ М-8, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границы земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н Тимашевский, ст-ца. Медведовская, в границах ТОО агрофирма "Нива", заявитель: Махнач Евгений Дмитриевич». (ТУ № 08-05/0447-21-сс от 19.10.2021 ТП № 40705-21-00674350-1 от 19.10.2021)
(наименование, адрес)
Объект |  | Поиск места повреждения, ремонт кабеля АСБЛ 3х240 10 кВ, испытания кабеля, установка соединительных муфт, доставка песка
|  | (наименование) | [9 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 28-06/24
[12 empty] | дата | 28.06.2024
Вид операции
[12 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[14 empty] | с | по
[5 empty] | АКТ | [6 empty] | 1
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  |  | Обосно- вание, индекс | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-лы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-лы
[6 empty] | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Кабельная линия10 кВ | [16 empty] | Раздел 1. Кабельная линия10 кВ
1 | 1 | ФЕРп01-11-001-01 | Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля: до 500 м | 5: кабель; 6: 1; оплаты труда 7: 448,13 448,13; в т.ч. оплаты труда 11: 448.13; в т.ч. оплаты труда 12: 448.13; на единицу 15: 35.13; всего 16: 35.13 |  |  | Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля: до 500 м
2 | 2 | ФЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | 5: испытание; 6: 1; оплаты труда 7: 209,01 209,01; в т.ч. оплаты труда 11: 209.01; в т.ч. оплаты труда 12: 209.01; на единицу 15: 16.94; всего 16: 16.94 |  |  | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
3 | 3 | ФЕРп01-12-029-02 | Испытание герметичной кабельной проходки | 5: испытание; 6: 1; оплаты труда 7: 257,35 257,35; в т.ч. оплаты труда 11: 257.35; в т.ч. оплаты труда 12: 257.35; на единицу 15: 20.32; всего 16: 20.32 |  |  | Испытание герметичной кабельной проходки
Земляные работы | [18 empty] | Земляные работы
4 | 4 | ФЕР01-01-009-08 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.00125 | 23054 | 23 054,00 2 700,00 |  |  | 28.82 |  | 28,82 3,38 |  | 0 | 0 |  |  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
5 | 5 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.003 | 58 378,75 76,75 | 58 302,00 8 100,00 |  |  | 175.14 | 0.23 | 174,91 24,30 |  | 9.84 | 0.03 |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
6 | 6 | ФССЦпг-03-21-01-050 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 50 км (грунт) | 1 т груза | 5.25 | 27.16 | 27.16 |  |  | 142.59 |  | 142.59 |  | 0 | 0 |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 50 км (грунт)
7 | 7 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.00125 | 35682 | 35 682,00 6 960,00 |  |  | 44.6 |  | 44,60 8,70 |  | 0 | 0 |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
Кабельная линия | [18 empty] | Кабельная линия
8 | 8 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.03 | 7 503,92 115,49 | 7 376,23 631,06 | 12.2 |  | 225.12 | 3.46 | 221,29 18,93 | 0.37 | 14.4 | 0.43 |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
9 | 9 | Прайс-лист | Песок | м3 | 3 | 173.29 |  | 173.29 |  | 519.87 |  |  | 519.87 | 0 | 0 |  |  | Песок
10 | 10 | ФЕРм08-02-141-02 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг | 100 м | 0.04 | 2 867,10 103,02 | 2 691,11 470,08 | 72.97 |  | 114.68 | 4.12 | 107,64 18,80 | 2.92 | 10.96 | 0.44 |  |  | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг
11 | 11 | ФЕРм08-02-147-02 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м | 0.11 | 192,10 115,81 | 48,26 5,02 | 28.03 |  | 21.13 | 12.74 | 5,31 0,55 | 3.08 | 12.32 | 1.36 |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг
12 | 12 | Прайс-лист | Кабель АСБЛ 3х240 | м | 15 | 186.91 |  | 186.91 |  | 2803.65 |  |  | 2803.65 | 0 | 0 |  |  | Кабель АСБЛ 3х240
13 | 13 | ФЕРм08-02-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | шт | 1 | 209,84 105,28 | 1,81 0,26 | 102.75 |  | 209.84 | 105.28 | 1,81 0,26 | 102.75 | 11.2 | 11.2 |  |  | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2
14 | 14 | Прайс-лист | Соединительная кабельная муфта 150/240 | компл | 1 | 1505.24 |  | 1505.24 |  | 1505.24 |  |  | 1505.24 | 0 | 0 |  |  | Соединительная кабельная муфта 150/240
15 | 15 | ФЕРм08-02-165-09 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | шт | 1 | 1 091,09 78,21 | 1 009,27 95,57 | 3.61 |  | 1091.09 | 78.21 | 1 009,27 95,57 | 3.61 | 8.32 | 8.32 |  |  | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
16 | 16 | Прайс-лист | Концевая кабельная муфта 150/240 | компл | 1 | 1243.46 |  | 1243.46 |  | 1243.46 |  |  | 1243.46 | 0 | 0 |  |  | Концевая кабельная муфта 150/240
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 11: 9039.72; в т.ч. оплаты труда 12: 1118.53; в т.ч. оплаты труда 13: 1 736,24 170,49; в т.ч. оплаты труда 14: 6184.95; всего 16: 94.17 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 11: 123787.72; в т.ч. оплаты труда 12: 45509.63; в т.ч. оплаты труда 13: 24 159,77 6 936,72; в т.ч. оплаты труда 14: 54118.32; всего 16: 108.29 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 11: 42696.17 |  |  |  |  | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 11: 21848.08 |  |  |  |  | Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Кабельная линия10 кВ |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 11: 188331.97; всего 16: 108.29 |  |  |  |  | Итого по разделу 1 Кабельная линия10 кВ
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 11: 9039.72; в т.ч. оплаты труда 12: 1118.53; в т.ч. оплаты труда 13: 1 736,24 170,49; в т.ч. оплаты труда 14: 6184.95; всего 16: 94.17 | [5 empty] | Итого прямые затраты по акту в базисных ценах
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 11: 123787.72; в т.ч. оплаты труда 12: 45509.63; в т.ч. оплаты труда 13: 24 159,77 6 936,72; в т.ч. оплаты труда 14: 54118.32; всего 16: 108.29 | [5 empty] | Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
Письмо Минстрой от 11.06.2024 №32641-ИФ/09 Индекс СМР 2 кв 2024 г (проч) ОЗП=35,38; ЭМ=12,1; ЗПМ=35,38; МАТ=8,75 (Поз. 4-5, 7, 6, 8-9, 12, 14, 16, 10-11, 13, 15, 1-3) |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 11: 105660.69; в т.ч. оплаты труда 12: 38455.06; в т.ч. оплаты труда 13: 19 272,26 5 861,45; в т.ч. оплаты труда 14: 47933.36 | [6 empty] | Письмо Минстрой от 11.06.2024 №32641-ИФ/09 Индекс СМР 2 кв 2024 г (проч) ОЗП=35,38; ЭМ=12,1; ЗПМ=35,38; МАТ=8,75 (Поз. 4-5, 7, 6, 8-9, 12, 14, 16, 10-11, 13, 15, 1-3)
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 4-5, 7, 6, 8, 10-11, 13, 15, 1-3) |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 11: 9087.31; в т.ч. оплаты труда 12: 5936.04; в т.ч. оплаты труда 13: 3 151,28 904,79; всего 16: 14.1255 | [6 empty] | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 4-5, 7, 6, 8, 10-11, 13, 15, 1-3)
Накладные расходы |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 11: 42696.17 | [5 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 11: 21848.08 | [5 empty] | Сметная прибыль
Итоги по акту: | [20 empty] | Итоги по акту:
Итого |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 11: 188331.97; всего 16: 108.29 | [6 empty] | Итого
Итого с договорным коэффициентом 188 331,97 * 0,95310426146 |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 11: 179500 | [6 empty] | Итого с договорным коэффициентом 188 331,97 * 0,95310426146
НДС 20% |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 11: 35900 | [6 empty] | НДС 20%
ВСЕГО по акту |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 11: 215400; всего 16: 108.29 | [7 empty] | ВСЕГО по акту
Сдал: ___________________________Генеральный директор ООО "КУБАНЬЭНЕРГОСТРОЙ" Косик Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Принял: ___________________________Директор ООО "ЭНСИ" Ледовский Н.А.
(должность, подпись, расшифровка)