ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)
СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
К  ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
ООО «ЭНСИ»
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ
· КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: 
юридическое или физическое лицо, направившее в Сетевую организацию заявку на технологическое присоединение энергетических установок (энергопринимающих устройств) впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

· РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: 
Размер платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту к электрическим сетям рассчитывается Сетевой организацией  в соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (утв. Приказ Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1) и утверждается Приказом Министерством энергетики и тарифной политики РМ с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту.

· УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 
В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту в порядке, установленном Правилами, с учетом особенностей, установленных разделом III.

· РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 
Фактическое присоединение  энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ООО «ЭНСИ» и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).

· ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 
Срок осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту исчисляется со дня заключения договора и не может превышать: 1 год – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт; 2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):
	№ п/п
	Этап
	Содержание/условия этапа
	Форма предоставления
	Срок исполнения
	Ссылка на нормативный правовой акт

	1
	Подача заявки.
	Заявитель подает заявку установленной формы с приложением документов (в соответствии с Правилами).
Проверка на наличие всех данных в заявке и приложенных документов.
Регистрация заявки (заявка заполнена правильно, приложены все документы).
	Заявка на ТП подается одним из следующих способов:
- Очное обращение в ООО «ЭНСИ»
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 3А.
- почтовым отправлением в адрес 
ООО «ЭНСИ».
- через официальный сайт  ООО «ЭНСИ» www.ensi23.ru
	Регистрация  заявки в день подачи.
В случае отсутствия необходимых сведений или документов Сетевая организация уведомляет об этом заявителя в течение
6 рабочих дней.
	Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004 - Правила.

	2
	Заключение договора.
	Подготовка и направление Заявителю проекта договора, индивидуальных технических условий для подписания
(на основании поданной Заявителем заявки), а также Приказа Министерства энергетики и тарифной политики РМ об установлении платы за ТП по индивидуальному проекту.
	Проект Договора  в 2 экземплярах, 1 экземпляр ТУ, подписанные со стороны ООО «ЭНСИ» и Приказ Министерства энергетики и тарифной политики РМ об установлении платы за ТП по индивидуальному проекту выдаются  заявителю лично на руки, либо направляются почтой.
	1. В течение 30 дней после получения заявки Сетевая организация направляет в  уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.
2. Министерство энергетики и тарифной политики РМ утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении платы.
3. Проект договора и индивидуальные ТУ направляются Заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения размера платы ТП уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.
	Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004 - Правила. 

	3
	Выполнение мероприятий по технологическому присоединению сетевой организацией.
	Строительство новых и реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства в соответствии с индивидуальными техническими условиями. Мероприятия выполняются до границ  участка заявителя.
	
	1 год – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт;
2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт.

	Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004 - Правила.

	4
	Выполнение мероприятий заявителем.
	Заявитель выполняет мероприятия в соответствии с индивидуальными техническими условиями в границах своего участка.
	Предоставление Заявителем уведомления (заявления) о выполнении технических условий  с приложением
Документов. 
Очное обращении в ООО «ЭНСИ».
	В течение срока выполнения мероприятий, предусмотренных Договором.

	Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004 - Правила.

	5
	Оформление и выдача документов.
Включение объекта. 

	На основании уведомления Заявителя Сетевая организация осуществляет проверку выполнения им технических условий, выдает соответствующие акты, осуществляет включение объекта.

	Акт осмотра (обследования) электроустановки.
Акт о выполнении Технических условий
Акт допуска прибора учета.
Акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон (АРБП).
Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон (АРЭО).
Акт об осуществлении технологического присоединения (АТП).
Акт согласования технологической и (или) аварийной брони. 
	Проверка выполнения технических условий Сетевой организацией и Заявителем производится в течение 10 календарных дней.
Выдача документов:
Акт осмотра (обследования) электроустановки, Акт о выполнении технических условий, Акт допуска прибора учета в течение 3-х календарных дней с момента проверки при условии отсутствия замечаний к присоединяемым электроустановкам;
АРБП и АРЭО в течение 5 рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта осмотра (обследования) электроустановки, Акт о выполнении технических условий, Акт допуска прибора учета;
АТП в течение 5 рабочих дней со дня оформления АРБП, АРЭО;
Акт согласования технологической и (или) аварийной брони - в течение 10 рабочих дней со дня получения от Заявителя проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони.
Фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента оформления распоряжения на включение и при условии наличия заключенного договора с энергосбытовой организацией.
	Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004 - Правила.


Принятые сокращения:
Правила - Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861).
ТУ- технические условия (приложение к договору об осуществлении технологического присоединения);
Договор  - договор об осуществлении технологического присоединения;
ТП - технологическое присоединение.
Контактная информация для направления обращений:
ООО «ЭНСИ»
Сайт www.ensi23.ru
Приемная: 250-67-68
