## План И на 2026
| Утверждаю: | [20 empty] | Согласовано:
| Заместитель директора | [20 empty] | Начальник СЭЭ
| ООО "ЭНСИ" | [20 empty] | ООО "ЭНСИ"
| __________________ А.В. Литвинов | [20 empty] | __________________ Д.Н. Ведерников
График проведения высоковольтных испытаний и измерений электрооборудования, находящегося в управлении ООО "ЭНСИ", на 2026 год
Условные обозначения: И - испытания
№ п/п | Диспетчерское наименование | Тип объекта | Год начала владения объектом | Источник питания | Нормативный межремонтный период (мес.) |  |  |  | Последний ремонт |  | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек
[5 empty] | ТО | И | Т | К | вид | дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | ТП-1804п | 2КТП 1000-10/0,4 | Июль, 2014 | В-154; В-452 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2025-06-04 | Июн: К,И
2 | ТП-2227п | 2КТП 1600-10/0,4 | Декабрь, 2014 | В-254; В-352 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2025-06-04 | Июн: К,И
3 | ТП-2738п | 4БКТП 1250-10/0,4 | Сентябрь, 2018 | ВГР-109; ВГР-210 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2025-03-04 | Мар: ТО-8,И
4 | ТП-2917п | 2БКТП 1000-10/0,4 | Апрель, 2018 | ВГР-113; ВГР-214 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2025-03-05 | Мар: ТО-8,И
5 | ТП-2922п | 2БКТП 630-10/0,4 | Апрель, 2018 | ВГР-113; ВГР-214 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2025-03-05 | Мар: ТО-8,И
6 | ТП-2858п | 2КТП 630-10/0,4 | 2017-09-01 | ВК-17; ВК-18 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2025-09-08 | Сен: ТО-4,И
7 | ТП-2900п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2018-09-01 | ВК-17; ВК-18 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2025-09-05 | Сен: ТО-8,И
8 | ТП-2905п | 2КТП 1000-10/0,4 | 2018-09-01 | ВК-17; ВК-18 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2025-09-08 | Сен: ТО-8,И
9 | ТП-2938п | 2КТП 400-10/0,4 | 2018-09-01 | ВК-17; ВК-18 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2025-09-09 | Сен: ТО-8,И
10 | ТП-2163п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2014-09-17 | З-115; З-118 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2025-04-03 | Апр: К,И
11 | ТП-1502п | ЗТП 2х630-10/0,4 | 2016-11-07 | ПШ-403; ПШ-303 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2025-07-02 | Июл: ТО-8,И
12 | ТП-1943п | ВТП 2х1250-10/0,4 | 2014-09-17 | РИП-311; РИП-414 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2025-09-11 | Авг: К,И
13 | ТП-2377п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2014-09-17 | РИП-311; РИП-414 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2025-09-12 | Авг: К,И
14 | ТП-2378п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2014-09-17 | РИП-311; РИП-414 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2025-09-12 | Авг: К,И,
15 | ТП-2718п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2018-04-01 | РИП-311; РИП-414 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2025-09-13 | Авг: ТО-8,И
16 | ТП-2916п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2018-04-01 | РИП-311; РИП-414 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2025-09-13 | Авг: ТО-8,И
17 | ТП-1931п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2014-06-06 | СВ-303; СВ-444 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2025-07-08 | Июл: К,И,
18 | ТП-1230п | ЗТП 2х630-10/0,4 | 2014-12-08 | СВ-450 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2025-07-08 | Июл: К,И,
19 | ТП-2084п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2014-09-17 | ТГ-201; ТГ-305 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2025-05-27 | Май: К,И,
20 | ТП-2298п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2014-06-06 | ХБК-259; ХБК-356 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2025-09-24 | Авг: К,И
21 | ТП-1732п | ВТП 2х1000-10/0,4 | 2014-09-17 | ХБК-259; ХБК-356 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2024-09-24 | Авг: К,И
22 | ТП-2379п | ВТП 2х800-10/0,4 | 2014-12-08 | ХБК-259; ХБК-356 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2024-09-25 | Авг: К,И,
23 | ТП-2418п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2014-12-08 | ЭН-1 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2025-03-11 | Мар: К,И
24 | ТП-3446п | БКТП 630-10/0,4 | 2021-12-01 | ПЧ-406; ПЧ-302 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2025-05-12 | Май: ТО-4,И
25 | ТП-3163п | 2БКТП-630/6/0,4 | 2021-03-01 | ПФ-10;ПФ-1 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2025-04-17 | Апр: ТО-4,И
26 | ТП-3332п | КТП 630-10/0,4 кВ | 2016-08-01 | ТГ-103; ТГ-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2025-05-30 | Май: ТО-4,И
27 | ТП-3273п | 2БКТП 1600-10/0,4 | 2023,Июнь | КР-105; КР-206 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2025-09-10 | Авг: ТО-4,И
28 | ТП-3368п | ВТП 1600-10/0,4 | 2023,Февраль | РИП-311; РИП-414 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2025-09-16 | Авг: ТО-4,И