## План РЗА на 2026
| Утверждаю: | [15 empty] | Согласовано:
| Заместитель директора | [15 empty] | Начальник СЭЭ
| ООО "ЭНСИ" | [15 empty] | ООО "ЭНСИ"
| __________________ А.В. Литвинов | [15 empty] | __________________ Д.Н. Ведерников
График выполнения работ по ремонту и наладке устройств релейной и автоматической защиты электрооборудования, находящихся в управлении ООО "ЭНСИ", на 2026 год
Условные обозначения: Р - ремонт, Н - наладка
№ п/п | Диспетчерское наименование | Кол-во ячеек, подлежащих наладке, шт. | Год начала владения объектом | Нормативный период между наладками, мес. | Дата последней наладки | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | РП-1942п | 6 | 2013-04-11 | 36 | нет | bar: Апр
2 | РП-1960п | 6 | 2013-04-11 | 36 | нет | bar: Июл
3 | ТП-1620п | 2 | 2013-12-11 | 36 | нет | bar: Сен
4 | ТП-1943п | 3 | 2014-09-17 | 36 | нет | bar: Апр
5 | ТП-2470п | 2 | 2016-08-25 | 36 | нет | bar: Апр
6 | ТП-1770п | 2 | 2015-09-08 | 36 | нет | bar: Авг
7 | ТП-2418п | 2 | 2014-12-08 | 36 | нет | bar: Май
8 | ТП-2438п | 2 | 2015-08-25 | 36 | нет | bar: Май
9 | ТП-2738п | 4 | 2018-09-01 | 36 | нет | bar: Май
10 | ТП-1663п | 7 | 2015-06-17 | 36 | 2020, март | Июн: Р, Н
11 | ТП-2452п | 4 | 2019-07-01 | 36 | нет | bar: Июн
12 | ТП-2518п | 2 | 2015-06-17 | 36 | нет | bar: Июн
13 | ТП-2905п | 4 | 2018-09-01 | 36 | нет | bar: Июн
14 | РП-2945п | 4 | 2017-02-17 | 36 | нет | bar: Апр
15 | ТП-2227п | 2 | 2014,Декабрь | 36 | нет | Авг: Р,Н
16 | ТП-61п | 2 | 2015-08-13 | 36 | нет | bar: Июл
17 | ТП-1135п | 2 | 2013-09-20 | 36 | нет | bar: Июл
18 | ТП-1390п | 2 | 2013-04-11 | 36 | нет | bar: Июл
19 | РП-51 | 2 | 2013-09-20 | 36 | нет | Май: Р,Н
20 | ТП-3059п | 4 | 2020-01-01 | 36 | нет | bar: Июл
21 | ТП-1984п | 2 | 2016,Апрель | 36 | нет | Авг: Р,Н
22 | ТП-3410п | 2 | 2015-03-02 | 36 | нет | bar: Сен
23 | ТП-2858п | 4 | 2017-02-17 | 36 | нет | bar: Окт
24 | ТП-1704п | 2 | 2013-09-02 | 36 | нет | bar: Июл
25 | ТП-1864п | 2 | 2013-09-02 | 36 | нет | bar: Июл
26 | ТП-1622п | 2 | 2013-09-02 | 36 | нет | bar: Авг
27 | ТП-898п | 4 | 2019-12-01 | 36 | нет | bar: Окт
28 | ТП-918п | 4 | 2021-03-18 | 36 | нет | bar: Окт
29 | ТП-919п | 4 | 2021-03-18 | 36 | нет | bar: Сен
30 | ТП-905п | 4 | 2021-03-18 | 36 | нет | bar: Сен
31 | ТП-487п | 4 | 2019-12-01 | 36 | нет | bar: Авг
32 | ТП-838 | 2 | 2017-02-17 | 36 | нет | bar: Авг
| Директор ООО «ЭНСИ» | _______________ | Н.А. Ледовский