## План кап. ремонт на 2026
| Утверждаю: | [20 empty] | Согласовано:
| Заместитель директора | [20 empty] | Начальник СЭЭ
| ООО "ЭНСИ" | [20 empty] | ООО "ЭНСИ"
| __________________ А.В. Литвинов | [20 empty] | __________________ Д.Н. Ведерников
График проведения капитального ремонта электрооборудования, находящегося в управлении ООО "ЭНСИ", на 2026 год
Условные обозначения:, К - капитальный ремонт
№ п/п | Диспетчерское наименование | Тип объекта | Год начала владения объектом | Источник питания | Нормативный межремонтный период (мес.) |  |  |  | Последний ремонт |  | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек
[5 empty] | ТО | И | Т | К | вид | дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | ТП-1804п | 2КТП 1000-10/0,4 | Июль, 2014 | В-154; В-452 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2025-06-04 | Июн: К,И
2 | ТП-2227п | 2КТП 1600-10/0,4 | Декабрь, 2014 | В-254; В-352 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2025-06-04 | Июн: К,И
3 | ТП-2163п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2014-09-17 | З-115; З-118 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2025-04-03 | Апр: К,И
4 | ТП-1943п | ВТП 2х1250-10/0,4 | 2014-09-17 | РИП-311; РИП-414 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2025-09-11 | Авг: К,И
5 | ТП-2377п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2014-09-17 | РИП-311; РИП-414 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2025-09-12 | Авг: К,И
6 | ТП-2378п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2014-09-17 | РИП-311; РИП-414 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2025-09-12 | Авг: К,И,
7 | ТП-1931п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2014-06-06 | СВ-303; СВ-444 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2025-07-08 | Июл: К,И,
8 | ТП-1230п | ЗТП 2х630-10/0,4 | 2014-12-08 | СВ-450 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2025-07-08 | Июл: К,И,
9 | ТП-2084п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2014-09-17 | ТГ-201; ТГ-305 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2025-05-27 | Май: К,И,
10 | ТП-2298п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2014-06-06 | ХБК-259; ХБК-356 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2025-09-24 | Авг: К,И
11 | ТП-1732п | ВТП 2х1000-10/0,4 | 2014-09-17 | ХБК-259; ХБК-356 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2024-09-24 | Авг: К,И
12 | ТП-2379п | ВТП 2х800-10/0,4 | 2014-12-08 | ХБК-259; ХБК-356 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2024-09-25 | Авг: К,И,
13 | ТП-2418п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2014-12-08 | ЭН-1 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2025-03-11 | Мар: К,И
| Директор ООО «ЭНСИ» | _______________ | Н.А. Ледовский