## Лист1
|  | Утверждаю: | [8 empty] | Согласовано:
|  | Управляющий | [8 empty] | Главный инженер
|  | ООО "ЭНСИ" | [8 empty] | ООО "ЭНСИ"
|  | __________________ А.В. Падалка | [8 empty] | __________________ С.В. Волик
График осмотра и планово-предупредительного ремонта (ППР) объектов электросетевого комплекса, находящихся в управлении ООО "ЭНСИ", на 2021 год
Условные обозначения: О - осмотр, ТО - техническое обслуживание, И - испытания, Т - текущий ремонт, К - капитальный ремонт
№ п/п | Дата | Диспетчерское наименование | Тип объекта | Год начала владения объектом | Источник питания | Нормативный межремонтный период (мес.) |  |  |  | Последний ремонт |  | Вид
[6 empty] | ТО | И | Т | К | вид | дата
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2 |  | ТП-1804п | 2КТП 1000-10/0,4 | 2014-07-04 | В-154; В-452 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2020-06-08
3 |  | ТП-2694п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2016-08-25 | В-154; В-452 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-06-08
4 |  | ТП-2773п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2017-09-01 | В-154; В-452 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-06-08
5 |  | ТП-2227п | 2КТП 1600-10/0,4 | 2014-12-08 | В-254; В-352 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2020-09-24
6 |  | ТП-2302п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2019-07-01 | В-254; В-352 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-06-09
7 |  | ТП-2421п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2015-03-02 | В-254; В-352 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-06-09
8 |  | КРУН от ТП-2421п | 6хКСО 10 кВ | 2019-11-01 | В-254; В-352 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-06-09
9 |  | ТП-2643п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2019-02-01 | В-254; В-352 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-06-09
10 |  | ТП-3141п | 2БКТП 1600-10/0,4 | 2020-07-06 | В-254; В-352 | 12 | 48 | 72 | 144
11 |  | ТП-1951п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2017-09-01 | ВГР-107; ВГР-202 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-11-01
12 |  | ТП-3059п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2020-01-01 | ВГР-107; ВГР-202 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-11-01
13 |  | ТП-2738п | 4БКТП 1250-10/0,4 | 2018-09-01 | ВГР-109; ВГР-210 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-2 | 2020-12-01
14 |  | ТП-2711п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2017-09-12 | ВГР-113; ВГР-214 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-11-01
15 |  | ТП-2917п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2018-04-01 | ВГР-113; ВГР-214 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-2 | 2020-03-20
16 |  | ТП-2922п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2018-04-01 | ВГР-113; ВГР-214 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-2 | 2020-11-01
17 |  | РТП-51 | РТП 2х630-10/0,4 | 2013-09-20 | ВК-12 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-03-17
18 |  | КРУ в РТП-51 | 3хКСО 10 кВ | 2019-11-01 | ВК-12 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-03-17
19 |  | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/110/35/10/6 кВ "Витаминкомбинат" до РТП-51 (ф. "ВК-12") | ВКЛ | 2013-09-20 | ВК-12 | 12 | 48 |  |  | ТО | 2020-12-01
20 |  | ТП-269п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2013-09-20 | ВК-12 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-05-21
21 |  | ТП-987 | ЗТП 2х400-10/0,4 | 2013-09-20 | ВК-12 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-05-21
22 |  | ТП-2534п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2016-09-01 | ВК-12; ВК-3 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-05-22
23 |  | ТП-2856п | КТП 400-10/0,4 | 2017-09-01 | ВК-12; ВК-3 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-05-22
24 |  | РП-2945п | БРП 10 кВ | 2019-02-01 | ВК-17; ВК-18 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-10-15
25 |  | ТП-2858п | 2КТП 630-10/0,4 | 2017-09-01 | ВК-17; ВК-18 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-10-16
26 |  | ТП-2900п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2018-09-01 | ВК-17; ВК-18 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-2 | 2020-10-15
27 |  | ТП-2905п | 2КТП 1000-10/0,4 | 2018-09-01 | ВК-17; ВК-18 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-2 | 2020-10-16
28 |  | ТП-2938п | 2КТП 400-10/0,4 | 2018-09-01 | ВК-17; ВК-18 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-2 | 2020-10-16
29 |  | ТП-3010п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2019-07-01 | ВК-17; ВК-18 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-11-01
30 |  | ТП-3122п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2020-07-06 | ВК-17; ВК-18 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-11-01
31 |  | ТП-2397п | 2БКТП 400-10/0,4 | 2019-02-01 | ВК-3 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-05-18
32 |  | ТП-2533п | 2БКТП 400-10/0,4 | 2019-02-01 | ВК-3 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-05-18
33 |  | ТП-2848п | 2БКТП 400-10/0,4 | 2020-01-01 | ВК-3 | 12 | 48 | 72 | 144
34 |  | ТП-400/27,5/0,4 (Шумливый И.А.) | КТП 400-27,5/0,4 | 2020-08-01 | ВЛ-27,5 кВ ДПР перегона Краснодар-Сортировочный-Пашковская | 12 | 48 | 72 | 144
2 | 2021-01-15 | РП-1960п | БРП 10 кВ | 2013-04-11 | З-115; З-118 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-01-28 | ТО-8, И
3 | 2021-01-15 | ТП-1961п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2013-04-11 | З-115; З-118 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-01-28 | ТО-8, И
4 | 2021-01-18 | ТП-2048п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2013-04-11 | З-115; З-118 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-01-29 | ТО-8, И
5 | 2021-01-18 | ТП-2163п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2014-09-17 | З-115; З-118 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2020-01-29 | ТО
6 | 2021-01-19 | ТП-2440п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2015-05-28 | З-115; З-118 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-01-30 | Т
40 |  | ТП-897п | 2КТП 160-10/0,4 | 2019-12-01 | И-101; И-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-12-01
41 |  | ТП-898п | 2КТП 160-10/0,4 | 2019-12-01 | И-101; И-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-12-01
42 |  | ТП-И-101-406-880п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2019-12-01 | И-101; И-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-12-01
43 |  | ЛЭП-10 кВ от оп. № 1 и оп. № 1а до оп. № 27 (ф. И-101; ф. И-406) | ВЛ | 2013-09-20 | И-101; И-406 | 12 |  |  |  | ТО | 2020-12-01
44 |  | ТП-И-101-487п | 2КТП 1000-10/0,4 | 2019-12-01 | И-101; И-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-12-01
45 |  | ТП-2985п | 2КТП 630-6/0,4 | 2019-02-01 | КЗ-27; КЗ-28 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-12-01
46 |  | ТП-2470п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2016-08-25 | КР-105; КР-206 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-08-13
47 |  | ТП-2548п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2016-08-25 | КР-105; КР-206 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-08-13
48 |  | ТП-2991п | 2КТП 1000-10/0,4 | 2020-01-01 | КР-105; КР-206 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-09-22
49 |  | ТП-3076п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2020-07-06 | КР-105; КР-206 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-09-22
50 |  | ТП-2112п | 2КТП 1000-10/0,4 | 2017-09-01 | НБ-103; НБ-402 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-11-01
51 |  | ТП-2115п | 2БКТП 400-10/0,4 | 2017-09-12 | НБ-103; НБ-402 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-11-01
52 |  | ТП-1852п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2017-09-01 | НБ-305; НБ-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-06-16
53 |  | ТП-1620п | ЗТП 2х1000-6/0,4 | 2013-12-11 | ПС "Дальнаяя"; ПС "Центральная"; ТП-359; ТП-367; ТП-85 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-06-15
54 |  | ТП-2695п | 2КТП 1000-6/0,4 | 2016-10-27 | ПС "Путевая" 35/6 кВ | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-09-23
55 |  | ТП-1535п | ЗТП 2х630-10/0,4 | 2013-10-09 | ПС "Северо-Восточная" | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-07-10
56 |  | ТП-1534п | ЗТП 2х630-10/0,4 | 2013-12-11 | ПС "Северо-Восточная" | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-06-22
57 |  | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1307 | ВЛ, КЛ | 2018-04-01 | ПТ-13; СВ-109 |  | 48
58 |  | ТП-2628п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-1; ПЧ-201 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-10-14
59 |  | ТП-2529п | 2КТП 1000-10/0,4 | 2020-04-01 | ПЧ-1; ПЧ-202; ТП-481 | 12 | 48 | 72 | 144
60 |  | ТП-2277п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2015-08-13 | ПЧ-2; ПЧ-404 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-07-14
61 |  | ТП-2491п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2015-08-13 | ПЧ-2; ПЧ-404 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-07-14
62 |  | ТП-2814п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2017-03-22 | ПЧ-207; ПЧ-409 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-10-14
63 |  | ТП-760п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2013-10-09 | ПЧ-3; ПЧ-401 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-05-20
64 |  | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1216 | КЛ | 2018-09-01 | ПЧ-3; ПШ-203 |  | 48
65 |  | ТП-2675п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2019-09-01 | ПЧ-402 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-12-01
66 |  | РТП-836п | РТП 2х630-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-406; ПЧ-204 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-03-03
67 |  | ТП-1518п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-406; ПЧ-204 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-10-08
68 |  | ТП-1551п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-406; ПЧ-204 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-10-08
69 |  | ТП-1750п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-406; ПЧ-204 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-10-12
70 |  | ТП-1751п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-406; ПЧ-204 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-10-12
71 |  | ТП-2050п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-406; ПЧ-204 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-10-13
72 |  | ТП-2051п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-406; ПЧ-204 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-10-13
73 |  | ТП-838п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-406; ПЧ-204 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-10-07
74 |  | ТП-2479п | 2БКТП 1600-10/0,4 | 2017-03-22 | ПЧ-406; ПЧ-204 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-03-20
75 |  | ТП-2264п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2017-09-01 | ПЧ-406; ПЧ-204 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-10-09
76 |  | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-629 | ВЛ, КЛ | 2014-06-06 | ПШ-103; ПШ-402 |  | 48 |  |  | И | 2018-05-01
77 |  | ТП-1720п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2015-08-13 | ПШ-103; ПШ-402 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-07-13
78 |  | ТП-2452п | 2КТП 1250-10/0,4 | 2019-07-01 | ПШ-104; ПШ-207 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-12-01
79 |  | ТП-2921п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2019-07-01 | ПШ-104; ПШ-207 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-12-01
80 |  | ТП-1996п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2013-09-02 | ПШ-301; ПШ-203 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-05-19
81 |  | ТП-2181п | 2БКТП 400-10/0,4 | 2013-10-09 | ПШ-301; ПШ-203 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-05-19
82 |  | ТП-1502п | ЗТП 2х630-10/0,4 | 2016-11-07 | ПШ-403; ПШ-303 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-09-23
83 |  | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1442 | КЛ | 2019-02-01 | ПШ-403; ПШ-303 |  | 48
84 |  | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1443 | КЛ | 2019-02-01 | ПШ-403; ПШ-303 |  | 48
85 |  | ТП-1663п | ЗТП 2х630-10/0,4 | 2015-06-17 | ПШ-404; ПШ-302 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-03-03
86 |  | ТП-2092п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2015-06-17 | ПШ-404; ПШ-302 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-06-10
87 |  | ТП-2390п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2015-06-17 | ПШ-404; ПШ-302 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-06-11
88 |  | ТП-2935п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2019-02-01 | ПШ-404; ПШ-302 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-06-11
7 | 2021-01-12 | ТП-1984п | 2БКТП 1600-10/0,4 | 2016-04-05 | РИП-303; РИП-404 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-08-21 | О
8 | 2021-01-15 | ТП-3100п | 2КТП 1600-10/0,4 | 2020-06-01 | РИП-303; РИП-404 | 12 | 48 | 72 | 144 |  |  | О
91 |  | РП-1942п | БРП 10 кВ | 2013-04-11 | РИП-311; РИП-414 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-02-21
92 |  | ТП-1943п | ВТП 2х1250-10/0,4 | 2014-09-17 | РИП-311; РИП-414 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2020-02-21
93 |  | ТП-2377п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2014-09-17 | РИП-311; РИП-414 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2020-02-28
94 |  | ТП-2378п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2014-09-17 | РИП-311; РИП-414 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2020-02-28
95 |  | ТП-2718п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2018-04-01 | РИП-311; РИП-414 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-2 | 2020-02-20
96 |  | ТП-2916п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2018-04-01 | РИП-311; РИП-414 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-2 | 2020-02-20
97 |  | ТП-2992п | 2КТП 400-10/0,4 | 2020-01-01 | РИП-311; РИП-414 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-02-20
98 |  | ТП-61п | 2БКТП 1000-6/0,4 | 2015-08-13 | РП-32; РП-58; ТП-1193 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-07-13
9 | 2021-01-15 | ТП-1135 | 2БКТП 400-10/0,4 | 2013-09-20 | РП-37; ТП-872 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-05-20 | О
100 |  | ТП-2518п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2015-06-17 | РП-4-13; РП-4-1 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-08-12
101 |  | ТП-2519п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2015-06-17 | РП-4-13; РП-4-1 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-08-12
102 |  | ТП-1390п | 2БКТП 1250-6/0,4 | 2013-04-11 | РП-58 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-01-30
103 |  | ТП-2406п | 2БКТП 1250-6/0,4 | 2015-06-17 | С-110; С-210 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-06-11
104 |  | ТП-1931п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2014-06-06 | СВ-303; СВ-444 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2020-09-21
105 |  | ТП-1230п | ЗТП 2х630-10/0,4 | 2014-12-08 | СВ-450 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2020-09-21
10 | 2021-01-12 | ТП-2712п | 2БКТП 400-10/0,4 | 2017-09-01 | ТГ-102; ТГ-401 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-11-01 | О
11 | 2021-01-12 | ТП-2100п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2015-06-17 | ТГ-102; ТГ-407 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-06-15 | О
12 | 2021-01-13 | ТП-2651п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2017-02-17 | ТГ-103; ТГ-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-07-15 | О
13 | 2021-01-13 | ТП-2571п | 3БКТП 2х630-10/0,4 | 2017-02-17 | ТГ-103; ТГ-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-07-20 | О
14 | 2021-01-14 | ТП-3049п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2020-01-01 | ТГ-103; ТГ-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-08-17 | О
15 | 2021-01-14 | ТП-3050п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2020-01-01 | ТГ-103; ТГ-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-08-17 | О
16 | 2021-01-12 | ТП-2084п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2014-09-17 | ТГ-201; ТГ-305 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2020-06-17 | О
113 |  | ТП-1770п | КТП 400-10/0,4 | 2015-09-08 | ТГ-303 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-08-18
114 |  | ЛЭП-10 кВ от оп. № 1 возле ТП-1474п до оп. № 43 (НСТ "КНИИСХ") | ВЛ | 2013-09-20 | ТГ-303 | 12 |  |  |  | ТО | 2020-12-01
115 |  | КРУН от ТП-1770п | 2хКСО 10 кВ | 2019-11-01 | ТГ-303 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-08-18
116 |  | ТП-2860п (ранее ТП-779п) | 2КТП 630-10/0,4 | 2015-11-10 | ТП-1077 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-08-14
117 |  | ТП-2861п (ранее ТП-108п) | 2КТП 630-10/0,4 | 2015-11-10 | ТП-1077 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-08-14
118 |  | ТП-2521п | 2КТП 630-10/0,4 | 2015-11-10 | ТП-1077 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-08-19
119 |  | ТП-2768п | 2КТП 630-10/0,4 | 2018-04-01 | ТП-1077 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-2 | 2020-08-19
17 | 2021-01-19 | ТП-1808п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2013-09-02 | ТП-1553п; ТП-1016 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-03-18 | ТО-8, И
121 |  | ТП-1779п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2015-03-02 | ТП-1647п | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-06-10
122 |  | ТП-1780п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2015-03-02 | ТП-1647п | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-06-10
123 |  | ТП-346п | ЗТП 400-6/0,4 | 2020-09-01 | ТП-215п; ТП-80п | 12 | 48 | 72 | 144
18 | 2021-01-12 | ТП-1704п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2013-09-02 | ТП-366 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-05-27 | О
19 | 2021-01-12 | ТП-1864п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2013-09-02 | ТП-366 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-03-12 | О
126 |  | ТП-1857п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2013-09-02 | ТП-470; ТП-793 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-03-11
127 |  | ТП-1622п | 2БКТП 400-10/0,4 | 2013-09-02 | ТП-477; ТП-627 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-03-11
20 | 2021-01-20 | ТП-1664п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2013-09-02 | ТП-759; ТП-1089 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-03-18 | ТО-4, И
21 | 2021-01-20 | ТП-1117п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2013-04-11 | ТП-761 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-05-26 | ТО-8, И
22 | 2021-01-21 | ТП-1552п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2013-04-11 | ТП-761 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-05-26 | ТО-8, И
23 | 2021-01-21 | ТП-2612п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2016-10-27 | ТП-761 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-05-27 | ТО-4, И
132 |  | РП-1734п | БРП 10 кВ | 2013-04-11 | ХБК-259; ХБК-356 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-02-12
133 |  | ТП-1731п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2013-04-11 | ХБК-259; ХБК-356 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2020-02-12
134 |  | ТП-2298п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2014-06-06 | ХБК-259; ХБК-356 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2020-02-18
135 |  | ТП-1732п | ВТП 2х1000-10/0,4 | 2014-09-17 | ХБК-259; ХБК-356 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2020-02-12
136 |  | ТП-2379п | ВТП 2х800-10/0,4 | 2014-12-08 | ХБК-259; ХБК-356 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2020-02-18
137 |  | ТП-2139п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2017-03-22 | ХБК-259; ХБК-356 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-02-19
138 |  | ТП-2504п | 2КТП 1000-6/0,4 | 2019-02-01 | ХБК-310; В-111; В-112 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2020-12-01
139 |  | ТП-2418п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2014-12-08 | ЭН-1 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2020-07-10
140 |  | ТП-1714п | ЗТП 160-6/0,4 | 2017-02-17 | ЮВ-7 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2020-11-01
24 | 2021-01-22 | ТП-2375п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2015-06-17 | ЮЗ-111; ЮЗ-218 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2020-06-11 | Т
Составил:
Инженер ПТО
ООО "ЭНСИ"
__________________Е.Н. Бондаренко